## avance real
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
Licitación: CONSERVACIÓN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO |  |  |  | Fecha: 03-03-2025 |  | % Avance | 6.67%
Ubicación: SANTA ELENA N°385, COQUIMBO |  |  |  | Versión:
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario ($) | P. Total ($) | Cant avance | unidad | avance % | monto avance
0 | GENERALIDADES
1 | OBRAS PREVIAS
1.1 | Letrero indicativo de la obra | Un | 1 | 1450000 | 1450000 | 1 | unidad | 100% | 1450000
1.2 | Cierres Provisorios | M. Lineal | 60 | 38500 | 2310000 | 30 | m lineal | 50% | 1155000
1.3 | Intalación de faena
1.3.1 | Oficina Jefatura | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.2 | Bodegas | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.3 | Comedor | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.4 | Servicios Higienicos | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.5 | Camarines | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
SUBTOTAL
2 | MEJORAMIENTO
2.1 | Mejoramiento Complejo de Cubierta
2.1.1 | Retiro de cubierta existente
2.1.1.1 | Retiro de cubierta existente zinc | m² | 609.01 | 7246 | 4412886 | 360 | m2 | 59.11% | 2608559.728
2.1.1.2 | Retiro, traslado y dispoción de cubierta de asbesto cemento | m² | 1271.71 | 24172 | 30739774 |  |  | 0% | 0
2.1.2 | Lana de vidrio 91mm R100/213 (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 3885 | 7306597 |  |  | 0% | 0
2.1.3 | Membrana Hidrofuga Tyvek (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 2611 | 4910560 |  |  | 0% | 0
2.1.4 | Placa OSB (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 8920 | 16776022 | 360 | m2 | 19.14% | 3211199.923
2.1.5 | Cubierta PV4 | m² | 1880.72 | 18515 | 34821531 |  |  | 0% | 0
2.1.6 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - CABALLETE | m | 244 | 10463 | 2552972 | 43 |  | 17.62% | 449909
2.1.7 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - CANALETA | m | 175 | 27608 | 4831400 | 28 |  | 16% | 773024
2.1.8 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - FORRO Y BAJADAS | m | 102.2 | 6368 | 650810 | 72 |  | 70.45% | 458496.2818
2.1.9 | Forro de Aleros y Frontones | m² | 230 | 17037 | 3918510 |  |  | 0% | 0
2.2 | Pavimentos
2.2.1 | Retiro de revestimiento de piso existente | m² | 1376.95 | 3995 | 5500915 | 326.9 | m2 | 23.74% | 1305965.441
2.2.2 | Ceramica Blanco mate 60 x 60 cm | m² | 162.96 | 25485 | 4153036 |  |  | 0% | 0
2.2.3 | Porcelanato Artech Gris Mate Inout Antideslizante 23x120 | m² | 1047.99 | 37262 | 39050203 | 126.4 | m2 | 12.06% | 4709916.754
2.2.4 | Guardapolvo para Porcelanato Artech Gris Mate | m | 798.3 | 6867 | 5481926 | 85.5 | ml | 10.71% | 587128.4893
2.2.5 | Piso vinilico premium excelon raffia stream with dimon 10 | m | 166 | 53974 | 8959684 |  |  | 0% | 0
2.2.6 | Retiro de artefactos existentes | un | 5 | 7125 | 35625 |  |  | 0% | 0
2.2.7 | Pintura Poliuretano Multicancha | m² | 419 | 20825 | 8725675 |  |  | 0% | 0
2.2.8 | Pavimento de seguridad | m² | 138.8 | 70625 | 9802750 |  |  | 0% | 0
2.3 | Terminaciones muros
2.3.1 | Cerámica Blanco brillante | m² | 377.56 | 20560 | 7762634 |  |  | 0% | 0
2.3.2 | Pintura Esmalte al Agua color por definir | m² | 2312.09 | 9445 | 21837690 | 90 | m2 | 3.893% | 850049.9981
2.3.3 | Retiro y reinstalación de aparatos eléctricos | un | 15 | 7350 | 110250 |  |  | 0% | 0
2.3.4 | Volcapol | m² | 975.38 | 18213 | 17764596 |  |  | 0% | 0
2.3.5 | Estuco Exterior | m² | 629.1 | 17926 | 11277247 |  |  | 0% | 0
2.3.6 | Pintura Elastomerica Grano Fino | m² | 629.1 | 13208 | 8309153 |  |  | 0% | 0
2.4 | Terminaciones Cielos
2.4.1 | Cielo Placa Yeso-Carton ST | m² | 1076.74 | 19992 | 21526186 | 82.2 | m2 | 7.634% | 1643342.394
2.4.2 | Pintura Latex Color Blanco | m² | 508.38 | 10666 | 5422381 |  |  | 0% | 0
2.4.3 | Cielo panel arquitectonico liso villalba | m² | 553.18 | 25321 | 14007071 |  |  | 0% | 0
2.6 | Ventanas
2.6.1 | Retiro de Ventana Existente | m² | 287.3 | 4675 | 1343128 | 63.36 | m2 | 22.05% | 296208.1103
2.6.2 | Estuco de rasgos con mortero preparado | m | 907 | 8743 | 7929901 |  |  | 0% | 0
2.6.3 | Ventana V1 2,85x1,50 | un | 4 | 635500 | 2542000 |  |  | 0% | 0
2.6.4 | Ventana V2 1,20x2,60 | un | 1 | 582400 | 582400 |  |  | 0% | 0
2.6.5 | Ventana V3 2,95x1,60 | un | 1 | 945000 | 945000 |  |  | 0% | 0
2.6.6 | Ventana V4 1,35x0,7 | un | 2 | 207500 | 415000 |  |  | 0% | 0
2.6.7 | Ventana V5 2,85x0,50 | un | 2 | 315500 | 631000 |  |  | 0% | 0
2.6.8 | Ventana V6 1,35x0,50 | un | 3 | 150000 | 450000 |  |  | 0% | 0
2.6.9 | Ventana V7 0,60x1,50 | un | 16 | 198500 | 3176000 |  |  | 0% | 0
2010-02-06 | Ventana V8 1,60x1,50 | un | 14 | 485000 | 6790000 |  |  | 0% | 0
2011-02-06 | Ventana V9 3,25x1,50 | un | 12 | 985000 | 11820000 |  |  | 0% | 0
2012-02-06 | Ventana V10 4,35x1,50 | un | 12 | 1250000 | 15000000 |  |  | 0% | 0
2013-02-06 | Ventana V11 0,60x1,20 | un | 3 | 165000 | 495000 |  |  | 0% | 0
2014-02-06 | Ventana V12 1,40x0,60 | un | 4 | 185500 | 742000 |  |  | 0% | 0
2015-02-06 | Ventana V13 1,70x0,60 | un | 4 | 225000 | 900000 |  |  | 0% | 0
2016-02-06 | Ventana V14 0,65x1,60 | un | 24 | 235000 | 5640000 | 24 | unidad | 100% | 5640000
2017-02-06 | Ventana V15 1,60x1,60 | un | 15 | 524000 | 7860000 | 15 | unidad | 100% | 7860000
2018-02-06 | Ventana V16 5,85x1,50 | un | 2 | 1785000 | 3570000 |  |  | 0% | 0
2019-02-06 | VF1 1,70X0,50 | un | 1 | 145500 | 145500 |  |  | 0% | 0
2020-02-06 | VF2 2,85X0,50 | un | 6 | 240000 | 1440000 |  |  | 0% | 0
2021-02-06 | VF3 1,75X0,50 | un | 1 | 165000 | 165000 |  |  | 0% | 0
2022-02-06 | VF4 3,95X0,50 | un | 1 | 325500 | 325500 |  |  | 0% | 0
2023-02-06 | Malla Mosquitera | m² | 25 | 42536 | 1063400 |  |  | 0% | 0
2024-02-06 | Protecciones | m² | 301.67 | 45950 | 13861737 |  |  | 0% | 0
2.7 | Puertas
2.7.1 | Retiro de marco y puerta existentes | un | 67 | 24325 | 1629775 | 9 | unidad | 13.43% | 218925
2.7.2 | Estuco de rasgos con mortero preparado | m | 271.05 | 13093 | 3548858 |  |  | 0% | 0
2.7.3 | Puerta P1 Ancho 0,80M | un | 7 | 134775 | 943425 |  |  | 0% | 0
2.7.4 | Puerta P2 Ancho 0,75M | un | 10 | 139775 | 1397750 |  |  | 0% | 0
2.7.5 | Puerta P3 Ancho 0,70M | un | 8 | 157875 | 1263000 |  |  | 0% | 0
2.7.6 | Puerta P4 Ancho 1,3M | un | 21 | 584950 | 12283950 | 0 |  | 0% | 0
2.7.7 | Puerta P5 Ancho 0,95M | un | 13 | 381575 | 4960475 |  |  | 0% | 0
2.7.8 | Puerta P6 Ancho 0,95M | un | 4 | 165875 | 663500 |  |  | 0% | 0
2.7.9 | Puerta P7 Ancho 0,90M | un | 4 | 157875 | 631500 |  |  | 0% | 0
2010-02-07 | Quincallería | [7 empty] | 0
2.7.10.1 | Manilla libre paso | un | 67 | 26941 | 1805047 |  |  | 0% | 0
2.7.10.2 | Cerradura | un | 67 | 46983 | 3147861 |  |  | 0% | 0
2.7.10.3 | Tope de puerta | un | 67 | 15857 | 1062419 |  |  | 0% | 0
2.8 | Artefactos Sanitarios
2.8.1 | Barra de Sujeción abatible | un | 1 | 111725 | 111725 |  |  | 0% | 0
2.8.2 | Barra de Sujeción fija recta | un | 1 | 41725 | 41725 |  |  | 0% | 0
2.8.3 | Dispensador de Jabon | un | 16 | 25375 | 406000 |  |  | 0% | 0
2.8.4 | Dispensador de toallas de Papel | un | 12 | 34375 | 412500 |  |  | 0% | 0
2.8.5 | División de baño | Un | 13 | 268000 | 3484000 |  |  | 0% | 0
2.8.6 | Ducha fija | un | 11 | 35200 | 387200 |  |  | 0% | 0
2.8.7 | Espejo con Bisel 60 x 90cm | un | 13 | 45200 | 587600 |  |  | 0% | 0
2.8.8 | Lavamanos pedestal | un | 8 | 92250 | 738000 |  |  | 0% | 0
2.8.9 | Lavamanos pedestal Niños | un | 7 | 95250 | 666750 |  |  | 0% | 0
2010-02-08 | Porta rollo Jumbo | un | 18 | 27375 | 492750 |  |  | 0% | 0
2011-02-08 | Sanitario Discapacitados | un | 1 | 194000 | 194000 |  |  | 0% | 0
2012-02-08 | Sanitario | un | 17 | 164000 | 2788000 |  |  | 0% | 0
2013-02-08 | Asiento plegable para ducha | un | 2 | 141725 | 283450 |  |  | 0% | 0
2014-02-08 | Monomando ducha con ducha telefono | un | 2 | 79200 | 158400 |  |  | 0% | 0
2015-02-08 | Retiro de artefactos sanitarios existentes | un | 68 | 16200 | 1101600 |  |  | 0% | 0
2016-02-08 | Urinario mural | un | 5 | 184000 | 920000 |  |  | 0% | 0
2017-02-08 | Receptaculo | un | 2 | 124000 | 248000 |  |  | 0% | 0
2018-02-08 | Bañera | un | 1 | 297475 | 297475 |  |  | 0% | 0
2019-02-08 | Mueble Fijo bañera | m | 1.8 | 148475 | 267255 |  |  | 0% | 0
2020-02-08 | Sanitario Infantil | un | 5 | 167475 | 837375 |  |  | 0% | 0
2021-02-08 | Mueble Lavamanos | m | 7.95 | 178475 | 1418876 |  |  | 0% | 0
2022-02-08 | Griferia Klip | un | 10 | 97475 | 974750 |  |  | 0% | 0
2023-02-08 | Lavamanos oval | un | 10 | 104000 | 1040000 |  |  | 0% | 0
2024-02-08 | Espejo Biselado | m² | 6.6 | 66900 | 441540 |  |  | 0% | 0
2.9 | Recambio Artefactos Electricos Existente
2.9.1 | Recambio Luminarias | [7 empty] | 0
2.9.1.1 | Panel LED 120x60 cm | Un | 110 | 69950 | 7694500 |  |  | 0% | 0
2.9.1.2 | Equipo Estanco 120X15 LED | Un | 68 | 42950 | 2920600 |  |  | 0% | 0
2.9.1.3 | Retiro Luminarias Existentes | Un | 178 | 5850 | 1041300 | 56 |  | 31.46% | 327600
2.10 | Accesibilidad Universal
2.10.1 | Retiro Pavimento existente | m² | 96.26 | 6274 | 603935 |  |  | 0% | 0
2.10.2 | Baldosa Acc. Univ. Sevilla Recta Rojo Vallenar arroz | m² | 83.34 | 48921 | 4077076 |  |  | 0% | 0
2.10.3 | Baldosa Minvu Táctil 0 Rojo Vallenar Arroz | m² | 12.92 | 48880 | 631530 |  |  | 0% | 0
2.10.4 | Retiro Baranda existente | m | 37.96 | 14582 | 553533 |  |  | 0% | 0
2.10.5 | Baranda Accesibilidad Universal | m | 26.4 | 180325 | 4760580 |  |  | 0% | 0
2.10.6 | Pasamanos Accesibilidad Universal | m | 14.9 | 79250 | 1180825 |  |  | 0% | 0
2.11 | Elementos Complementarios
2.11.1 | Roller 285x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 4 | 158600 | 634400 |  |  | 0% | 0
2.11.2 | Roller 120x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 1 | 84800 | 84800 |  |  | 0% | 0
2.11.3 | Roller 295x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 1 | 174200 | 174200 |  |  | 0% | 0
2.11.4 | Roller 75x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 28 | 62000 | 1736000 |  |  | 0% | 0
2.11.5 | Roller 170x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 25 | 110300 | 2757500 |  |  | 0% | 0
2.11.6 | Roller 330x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 12 | 182000 | 2184000 |  |  | 0% | 0
2.11.7 | Roller 435x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 10 | 232400 | 2324000 |  |  | 0% | 0
2.11.8 | Roller 290x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 4 | 162800 | 651200 |  |  | 0% | 0
2.11.9 | Letrero tipo | un | 1 | 5850000 | 5850000 |  |  | 0% | 0 | 10983425
2010-02-11 | Pizarra 150 x 300 cm | un | 20 | 189900 | 3798000 |  |  | 0% | 0
2011-02-11 | Columpio inclusivo para silla de ruedas | un | 1 | 2525125 | 2525125 |  |  | 0% | 0
2012-02-11 | Tambores JM-08 | un | 1 | 1288200 | 1288200 |  |  | 0% | 0
2013-02-11 | Musical JM-06 | un | 1 | 1688200 | 1688200 |  |  | 0% | 0
2014-02-11 | Xilofono JM-01 | un | 1 | 988200 | 988200 |  |  | 0% | 0
2015-02-11 | Columpio dinamico SD-101 | un | 1 | 2546925 | 2546925 |  |  | 0% | 0
2016-02-11 | Unity Spinr | un | 1 | 1946775 | 1946775 |  |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 498518585
3 | OTROS
3.1 | Limpieza y entrega final | gl | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  | 0% | 0
3.2 | Retiro de escombros | m3 | 100 | 32150 | 3215000 |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO NETO |  |  |  |  | 502933585 |  |  |  | 33545325.12
GASTOS GENERALES |  |  | 15% |  | 75440038 |  |  |  | 5031798.768
UTILIDADES |  |  | 20% |  | 100586717 |  |  |  | 6709065.024
SUBTOTAL |  |  | $ |  | 678960340 |  |  |  | 45286188.91
IVA |  |  | 19% |  | 129002465 |  |  |  | 8604375.893
TOTAL |  |  |  |  | 807962805 |  | 6.67% |  | 53890564.8

## avance proyectado 20%
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
Licitación: CONSERVACIÓN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO |  |  |  | Fecha: 17-03-2025 |  | % Avance | 20.4%
Ubicación: SANTA ELENA N°385, COQUIMBO |  |  |  | Versión:
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario ($) | P. Total ($) | Cant avance | unidad | avance % | monto avance
0 | GENERALIDADES
1 | OBRAS PREVIAS
1.1 | Letrero indicativo de la obra | Un | 1 | 1450000 | 1450000 | 1 | unidad | 100% | 1450000
1.2 | Cierres Provisorios | Ml | 60 | 38500 | 2310000 | 30 | m lineal | 50% | 1155000
1.3 | Intalación de faena
1.3.1 | Oficina Jefatura | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.2 | Bodegas | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.3 | Comedor | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.4 | Servicios Higienicos | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
1.3.5 | Camarines | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES |  |  |  | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
SUBTOTAL
2 | MEJORAMIENTO
2.1 | Mejoramiento Complejo de Cubierta
2.1.1 | Retiro de cubierta existente
2.1.1.1 | Retiro de cubierta existente zinc | m² | 609.01 | 7246 | 4412886 | 360 | m2 | 59.11% | 2608559.728
2.1.1.2 | Retiro, traslado y dispoción de cubierta de asbesto cemento | m² | 1271.71 | 24172 | 30739774 |  |  | 0% | 0
2.1.2 | Lana de vidrio 91mm R100/213 (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 3885 | 7306597 | 360 |  | 19.14% | 1398599.962
2.1.3 | Membrana Hidrofuga Tyvek (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 2611 | 4910560 | 360 |  | 19.14% | 939960.0153
2.1.4 | Placa OSB (Para cubierta PV4) | m² | 1880.72 | 8920 | 16776022 | 360 | m2 | 19.14% | 3211199.923
2.1.5 | Cubierta PV4 | m² | 1880.72 | 18515 | 34821531 | 360 |  | 19.14% | 6665400.038
2.1.6 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - CABALLETE | m | 244 | 10463 | 2552972 | 56 |  | 22.95% | 585928
2.1.7 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - CANALETA | m | 175 | 27608 | 4831400 | 56 |  | 32% | 1546048
2.1.8 | Hojalatería Zincalum liso 0.5mm - FORRO Y BAJADAS | m | 102.2 | 6368 | 650810 | 102.2 |  | 100% | 650810
2.1.9 | Forro de Aleros y Frontones | m² | 230 | 17037 | 3918510 |  |  | 0% | 0
2.2 | Pavimentos
2.2.1 | Retiro de revestimiento de piso existente | m² | 1376.95 | 3995 | 5500915 | 327.1 | m2 | 23.76% | 1306764.441
2.2.2 | Ceramica Blanco mate 60 x 60 cm | m² | 162.96 | 25485 | 4153036 |  |  | 0% | 0
2.2.3 | Porcelanato Artech Gris Mate Inout Antideslizante 23x120 | m² | 1047.99 | 37262 | 39050203 | 327.1 | m2 | 31.21% | 12188400.08
2.2.4 | Guardapolvo para Porcelanato Artech Gris Mate | m | 798.3 | 6867 | 5481926 | 196 | ml | 24.55% | 1345931.975
2.2.5 | Piso vinilico premium excelon raffia stream with dimon 10 | m | 166 | 53974 | 8959684 | 166 |  | 100% | 8959684
2.2.6 | Retiro de artefactos existentes | un | 5 | 7125 | 35625 |  |  | 0% | 0
2.2.7 | Pintura Poliuretano Multicancha | m² | 419 | 20825 | 8725675 |  |  | 0% | 0
2.2.8 | Pavimento de seguridad | m² | 138.8 | 70625 | 9802750 |  |  | 0% | 0
2.3 | Terminaciones muros
2.3.1 | Cerámica Blanco brillante | m² | 377.56 | 20560 | 7762634 |  |  | 0% | 0
2.3.2 | Pintura Esmalte al Agua color por definir | m² | 2312.09 | 9445 | 21837690 | 1205.72 | m2 | 52.15% | 11388025.37
2.3.3 | Retiro y reinstalación de aparatos eléctricos | un | 15 | 7350 | 110250 |  |  | 0% | 0
2.3.4 | Volcapol | m² | 975.38 | 18213 | 17764596 |  |  | 0% | 0
2.3.5 | Estuco Exterior | m² | 629.1 | 17926 | 11277247 |  |  | 0% | 0
2.3.6 | Pintura Elastomerica Grano Fino | m² | 629.1 | 13208 | 8309153 |  |  | 0% | 0
2.4 | Terminaciones Cielos
2.4.1 | Cielo Placa Yeso-Carton ST | m² | 1076.74 | 19992 | 21526186 | 175 | m2 | 16.25% | 3498599.987
2.4.2 | Pintura Latex Color Blanco | m² | 508.38 | 10666 | 5422381 | 479 |  | 94.22% | 5109013.925
2.4.3 | Cielo panel arquitectonico liso villalba | m² | 553.18 | 25321 | 14007071 | 180 |  | 32.54% | 4557780.072
2.6 | Ventanas
2.6.1 | Retiro de Ventana Existente | m² | 287.3 | 4675 | 1343128 | 63.36 | m2 | 22.05% | 296208.1103
2.6.2 | Estuco de rasgos con mortero preparado | m | 907 | 8743 | 7929901 | 182.94 | m | 20.17% | 1599444.42
2.6.3 | Ventana V1 2,85x1,50 | un | 4 | 635500 | 2542000 |  |  | 0% | 0
2.6.4 | Ventana V2 1,20x2,60 | un | 1 | 582400 | 582400 |  |  | 0% | 0
2.6.5 | Ventana V3 2,95x1,60 | un | 1 | 945000 | 945000 |  |  | 0% | 0
2.6.6 | Ventana V4 1,35x0,7 | un | 2 | 207500 | 415000 |  |  | 0% | 0
2.6.7 | Ventana V5 2,85x0,50 | un | 2 | 315500 | 631000 |  |  | 0% | 0
2.6.8 | Ventana V6 1,35x0,50 | un | 3 | 150000 | 450000 |  |  | 0% | 0
2.6.9 | Ventana V7 0,60x1,50 | un | 16 | 198500 | 3176000 |  |  | 0% | 0
2010-02-06 | Ventana V8 1,60x1,50 | un | 14 | 485000 | 6790000 |  |  | 0% | 0
2011-02-06 | Ventana V9 3,25x1,50 | un | 12 | 985000 | 11820000 |  |  | 0% | 0
2012-02-06 | Ventana V10 4,35x1,50 | un | 12 | 1250000 | 15000000 |  |  | 0% | 0
2013-02-06 | Ventana V11 0,60x1,20 | un | 3 | 165000 | 495000 |  |  | 0% | 0
2014-02-06 | Ventana V12 1,40x0,60 | un | 4 | 185500 | 742000 |  |  | 0% | 0
2015-02-06 | Ventana V13 1,70x0,60 | un | 4 | 225000 | 900000 |  |  | 0% | 0
2016-02-06 | Ventana V14 0,65x1,60 | un | 24 | 235000 | 5640000 | 24 | unidad | 100% | 5640000
2017-02-06 | Ventana V15 1,60x1,60 | un | 15 | 524000 | 7860000 | 15 | unidad | 100% | 7860000
2018-02-06 | Ventana V16 5,85x1,50 | un | 2 | 1785000 | 3570000 |  |  | 0% | 0
2019-02-06 | VF1 1,70X0,50 | un | 1 | 145500 | 145500 |  |  | 0% | 0
2020-02-06 | VF2 2,85X0,50 | un | 6 | 240000 | 1440000 |  |  | 0% | 0
2021-02-06 | VF3 1,75X0,50 | un | 1 | 165000 | 165000 |  |  | 0% | 0
2022-02-06 | VF4 3,95X0,50 | un | 1 | 325500 | 325500 |  |  | 0% | 0
2023-02-06 | Malla Mosquitera | m² | 25 | 42536 | 1063400 |  |  | 0% | 0
2024-02-06 | Protecciones | m² | 301.67 | 45950 | 13861737 | 64 |  | 21.22% | 2940800.106
2.7 | Puertas
2.7.1 | Retiro de marco y puerta existentes | un | 67 | 24325 | 1629775 | 9 | unidad | 13.43% | 218925
2.7.2 | Estuco de rasgos con mortero preparado | m | 271.05 | 13093 | 3548858 | 77.4 |  | 28.56% | 1013398.3
2.7.3 | Puerta P1 Ancho 0,80M | un | 7 | 134775 | 943425 |  |  | 0% | 0
2.7.4 | Puerta P2 Ancho 0,75M | un | 10 | 139775 | 1397750 |  |  | 0% | 0
2.7.5 | Puerta P3 Ancho 0,70M | un | 8 | 157875 | 1263000 |  |  | 0% | 0
2.7.6 | Puerta P4 Ancho 1,3M | un | 21 | 584950 | 12283950 | 9 |  | 42.86% | 5264550
2.7.7 | Puerta P5 Ancho 0,95M | un | 13 | 381575 | 4960475 |  |  | 0% | 0
2.7.8 | Puerta P6 Ancho 0,95M | un | 4 | 165875 | 663500 |  |  | 0% | 0
2.7.9 | Puerta P7 Ancho 0,90M | un | 4 | 157875 | 631500 |  |  | 0% | 0
2010-02-07 | Quincallería | [7 empty] | 0
2.7.10.1 | Manilla libre paso | un | 67 | 26941 | 1805047 | 9 |  | 13.43% | 242469
2.7.10.2 | Cerradura | un | 67 | 46983 | 3147861 | 9 |  | 13.43% | 422847
2.7.10.3 | Tope de puerta | un | 67 | 15857 | 1062419 | 9 |  | 13.43% | 142713
2.8 | Artefactos Sanitarios
2.8.1 | Barra de Sujeción abatible | un | 1 | 111725 | 111725 |  |  | 0% | 0
2.8.2 | Barra de Sujeción fija recta | un | 1 | 41725 | 41725 |  |  | 0% | 0
2.8.3 | Dispensador de Jabon | un | 16 | 25375 | 406000 |  |  | 0% | 0
2.8.4 | Dispensador de toallas de Papel | un | 12 | 34375 | 412500 |  |  | 0% | 0
2.8.5 | División de baño | Un | 13 | 268000 | 3484000 |  |  | 0% | 0
2.8.6 | Ducha fija | un | 11 | 35200 | 387200 |  |  | 0% | 0
2.8.7 | Espejo con Bisel 60 x 90cm | un | 13 | 45200 | 587600 |  |  | 0% | 0
2.8.8 | Lavamanos pedestal | un | 8 | 92250 | 738000 |  |  | 0% | 0
2.8.9 | Lavamanos pedestal Niños | un | 7 | 95250 | 666750 |  |  | 0% | 0
2010-02-08 | Porta rollo Jumbo | un | 18 | 27375 | 492750 |  |  | 0% | 0
2011-02-08 | Sanitario Discapacitados | un | 1 | 194000 | 194000 |  |  | 0% | 0
2012-02-08 | Sanitario | un | 17 | 164000 | 2788000 |  |  | 0% | 0
2013-02-08 | Asiento plegable para ducha | un | 2 | 141725 | 283450 |  |  | 0% | 0
2014-02-08 | Monomando ducha con ducha telefono | un | 2 | 79200 | 158400 |  |  | 0% | 0
2015-02-08 | Retiro de artefactos sanitarios existentes | un | 68 | 16200 | 1101600 |  |  | 0% | 0
2016-02-08 | Urinario mural | un | 5 | 184000 | 920000 |  |  | 0% | 0
2017-02-08 | Receptaculo | un | 2 | 124000 | 248000 |  |  | 0% | 0
2018-02-08 | Bañera | un | 1 | 297475 | 297475 |  |  | 0% | 0
2019-02-08 | Mueble Fijo bañera | m | 1.8 | 148475 | 267255 |  |  | 0% | 0
2020-02-08 | Sanitario Infantil | un | 5 | 167475 | 837375 |  |  | 0% | 0
2021-02-08 | Mueble Lavamanos | m | 7.95 | 178475 | 1418876 |  |  | 0% | 0
2022-02-08 | Griferia Klip | un | 10 | 97475 | 974750 |  |  | 0% | 0
2023-02-08 | Lavamanos oval | un | 10 | 104000 | 1040000 |  |  | 0% | 0
2024-02-08 | Espejo Biselado | m² | 6.6 | 66900 | 441540 |  |  | 0% | 0
2.9 | Recambio Artefactos Electricos Existente
2.9.1 | Recambio Luminarias | [7 empty] | 0
2.9.1.1 | Panel LED 120x60 cm | Un | 110 | 69950 | 7694500 | 36 |  | 32.73% | 2518200
2.9.1.2 | Equipo Estanco 120X15 LED | Un | 68 | 42950 | 2920600 | 20 |  | 29.41% | 859000
2.9.1.3 | Retiro Luminarias Existentes | Un | 178 | 5850 | 1041300 | 56 |  | 31.46% | 327600
2.10 | Accesibilidad Universal
2.10.1 | Retiro Pavimento existente | m² | 96.26 | 6274 | 603935 |  |  | 0% | 0
2.10.2 | Baldosa Acc. Univ. Sevilla Recta Rojo Vallenar arroz | m² | 83.34 | 48921 | 4077076 |  |  | 0% | 0
2.10.3 | Baldosa Minvu Táctil 0 Rojo Vallenar Arroz | m² | 12.92 | 48880 | 631530 |  |  | 0% | 0
2.10.4 | Retiro Baranda existente | m | 37.96 | 14582 | 553533 |  |  | 0% | 0
2.10.5 | Baranda Accesibilidad Universal | m | 26.4 | 180325 | 4760580 |  |  | 0% | 0
2.10.6 | Pasamanos Accesibilidad Universal | m | 14.9 | 79250 | 1180825 |  |  | 0% | 0
2.11 | Elementos Complementarios
2.11.1 | Roller 285x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 4 | 158600 | 634400 |  |  | 0% | 0
2.11.2 | Roller 120x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 1 | 84800 | 84800 |  |  | 0% | 0
2.11.3 | Roller 295x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 1 | 174200 | 174200 |  |  | 0% | 0
2.11.4 | Roller 75x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 28 | 62000 | 1736000 | 24 |  | 85.71% | 1488000
2.11.5 | Roller 170x170cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 25 | 110300 | 2757500 | 15 |  | 60% | 1654500
2.11.6 | Roller 330x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 12 | 182000 | 2184000 |  |  | 0% | 0
2.11.7 | Roller 435x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 10 | 232400 | 2324000 |  |  | 0% | 0
2.11.8 | Roller 290x160cm Cortina Roller Sun Screen 5% | un | 4 | 162800 | 651200 |  |  | 0% | 0
2.11.9 | Letrero tipo | un | 1 | 5850000 | 5850000 |  |  | 0% | 0
2010-02-11 | Pizarra 150 x 300 cm | un | 20 | 189900 | 3798000 | 8 |  | 40% | 1519200
2011-02-11 | Columpio inclusivo para silla de ruedas | un | 1 | 2525125 | 2525125 |  |  | 0% | 0
2012-02-11 | Tambores JM-08 | un | 1 | 1288200 | 1288200 |  |  | 0% | 0
2013-02-11 | Musical JM-06 | un | 1 | 1688200 | 1688200 |  |  | 0% | 0
2014-02-11 | Xilofono JM-01 | un | 1 | 988200 | 988200 |  |  | 0% | 0
2015-02-11 | Columpio dinamico SD-101 | un | 1 | 2546925 | 2546925 |  |  | 0% | 0
2016-02-11 | Unity Spinr | un | 1 | 1946775 | 1946775 |  |  | 0% | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 498518585
3 | OTROS
3.1 | Limpieza y entrega final | gl | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  | 0% | 0
3.2 | Retiro de escombros | m3 | 100 | 32150 | 3215000 |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO NETO |  |  |  |  | 502933585 |  |  |  | 102573560.5
GASTOS GENERALES |  |  | 15% |  | 75440038 |  |  |  | 15386034.07
UTILIDADES |  |  | 20% |  | 100586717 |  |  |  | 20514712.09
SUBTOTAL |  |  | $ |  | 678960340 |  |  |  | 138474306.6
IVA |  |  | 19% |  | 129002465 |  |  |  | 26310118.26
TOTAL |  |  |  |  | 807962805 |  | 20.4% |  | 164784424.9

## P.U
Rendimiento (Un/jornada): | 56 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.1.1 Retiro cubierta existen |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Film Polietileno 200 mic (protección) | m² | 0.02 | 388 | 8
2 | Sacos polipropileno 50 kg | un | 0.02 | 4613 | 92
3 | Consumibles (cintas/discos) | gl | 0.02 | 4832 | 97
|  |  |  | TOTAL | 197
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro techumbre | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (prorrateo) | día | 0.03 | 7000 | 210
2 | Camión 3/4 (apoyo) | día | 0.03 | 55454 | 1664
|  |  |  | TOTAL | 1874
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 7246
|  |  |  | Gastos Generales | 1087
|  |  |  | Utilidad | 1449
|  |  |  | Sub-Total Neto | 9782
|  |  |  | IVA 19% | 275
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 10057
Rendimiento (Un/jornada): | 40 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.1.2 Retiro, traslado y disp |  |  | Utilidad | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Polietileno 200 mic (encapsulado) | m² | 0.3 | 388 | 116
2 | Bolsas residuo peligroso rotuladas | un | 0.25 | 4613 | 1153
3 | Sellante PU (sellos/bolsas) | cart | 0.04 | 4832 | 193
4 | Buzos desechables tipo Tyvek 4520 | un | 0.4 | 1891 | 756
5 | Filtros P100 3M 2097 (par) | par | 0.2 | 11504 | 2301
6 | Transporte + Disposición final (gestor RESPEL DS148) | m3 | 1 | 10500 | 10500
|  |  |  | TOTAL | 15019
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro acreditado (MCA) | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (línea de vida/arnés) | día | 0.01 | 3500 | 35
2 | Camión 3/4 (apoyo) | día | 0.04 | 55454 | 2218
|  |  |  | TOTAL | 2253
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 24172
|  |  |  | Gastos Generales | 3626
|  |  |  | Utilidad | 4834
|  |  |  | Sub-Total Neto | 32632
|  |  |  | IVA 19% | 6200
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 38832
Rendimiento (Un/jornada): | 70 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.2 Lana de vidrio 91mm R100- |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Lana de vidrio 90 mm | m² | 1 | 2000 | 2000
2 | Grapa inoxidable / fijación | un | 10 | 16 | 160
|  |  |  | TOTAL | 2160
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Instalador | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (apoyo) | día | 0 | 3500 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 3885
|  |  |  | Gastos Generales | 583
|  |  |  | Utilidad | 777
|  |  |  | Sub-Total Neto | 5245
|  |  |  | IVA 19% | 997
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 6242
Rendimiento (Un/jornada): | 100 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.3 Membrana Hidrofuga Tyvek |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Membrana hidrófuga (rollo 75 m²) | m² | 1 | 900 | 900
2 | Grapa inoxidable | un | 8 | 16 | 128
3 | Sellante PU (solapes) | cart | 0.01 | 4832 | 48
|  |  |  | TOTAL | 1076
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 500
|  |  |  | TOTAL MO | 1500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 35
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 2611
|  |  |  | Gastos Generales | 392
|  |  |  | Utilidad | 522
|  |  |  | Sub-Total Neto | 3525
|  |  |  | IVA 19% | 670
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 4195
Rendimiento (Un/jornada): | 120 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 20%
|  |  |  | Utilidad | 30%
| 2.1.4 Placa OSB (Para cubierta PV4) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Placa OSB 11 mm | m² | 1 | 5500 | 5500
2 | Tornillo madera autoperforante | un | 12 | 60 | 720
|  |  |  | TOTAL | 6220
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Carpintero techumbre | día | 0.02 | 65000 | 1300
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1800
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 900
|  |  |  | TOTAL MO | 2700
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Atornillador inalámbrico | día | 0 | 8000 | 0
2 | Andamio (apoyo) | día | 0 | 3500 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 8920
|  |  |  | Gastos Generales | 1784
|  |  |  | Utilidad | 2676
|  |  |  | Sub-Total Neto | 13380
|  |  |  | IVA 19% | 2542
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 15922
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
2.1.5 | Cubierta PV4 |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Plancha PV4 0,5 mm c/ anticondensante | m² | 1.05 | 10250 | 10763
2 | Tornillo c/ arandela neopreno | un | 8 | 80 | 640
3 | Sellante PU remates | cart | 0.02 | 4832 | 97
|  |  |  | TOTAL | 11500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Techador | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Atornillador | día | 0.01 | 8000 | 80
2 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 115
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 18515
|  |  |  | Gastos Generales | 2777
|  |  |  | Utilidad | 3703
|  |  |  | Sub-Total Neto | 24995
|  |  |  | IVA 19% | 4749
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 29744
Rendimiento (Un/jornada): | 55 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.6 Hojalatería Zincalum 0,5 |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Caballete zincalum (ref 0,5 mm) | m | 1 | 8500 | 8500
2 | Tornillo c/ neopreno | un | 2 | 55 | 110
3 | Sellante PU | cart | 0.01 | 4832 | 48
|  |  |  | TOTAL | 8658
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hojalatero | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Atornillador / tijera | día | 0.01 | 8000 | 80
|  |  |  | TOTAL | 80
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 10463
|  |  |  | Gastos Generales | 1569
|  |  |  | Utilidad | 2093
|  |  |  | Sub-Total Neto | 14125
|  |  |  | IVA 19% | 2684
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 16809
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.7 Hojalatería Zincalum 0,5 |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Canaleta D200 zincalum 0,5 mm | m | 1 | 25000 | 25000
2 | Accesorios y soportes (prorrateo) | un | 1 | 800 | 800
3 | Sellante PU | cart | 0.01 | 4832 | 48
|  |  |  | TOTAL | 25848
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hojalatero | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 35
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 27608
|  |  |  | Gastos Generales | 4141
|  |  |  | Utilidad | 5522
|  |  |  | Sub-Total Neto | 37271
|  |  |  | IVA 19% | 7081
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 44352
Rendimiento (Un/jornada): | 50 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
|  |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bajada zinc 3 m (prorrateo por ml) | m | 1 | 4500 | 4500
2 | Abrazaderas / codos (prorrateo) | un | 1 | 60 | 60
3 | Sellante PU | cart | 0.01 | 4832 | 48
|  |  |  | TOTAL | 4608
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hojalatero | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 35
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 6368
|  |  |  | Gastos Generales | 955
|  |  |  | Utilidad | 1274
|  |  |  | Sub-Total Neto | 8597
|  |  |  | IVA 19% | 1633
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 10230
Rendimiento (Un/jornada): | 18 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.1.9 Forro de Aleros y Fronton |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Terciado ranurado 12 mm | m² | 1.05 | 6769 | 7107
2 | Tornillo madera | un | 10 | 60 | 600
3 | Barniz marino 1 gal (0,12 gal/m²) | gal | 0.12 | 8891 | 1067
4 | Sellante PU | cart | 0.01 | 4832 | 48
|  |  |  | TOTAL | 8822
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Carpintero | día | 0.06 | 65000 | 3900
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 5400
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2700
|  |  |  | TOTAL MO | 8100
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Atornillador | día | 0.01 | 8000 | 80
2 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 115
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 17037
|  |  |  | Gastos Generales | 2556
|  |  |  | Utilidad | 3407
|  |  |  | Sub-Total Neto | 23000
|  |  |  | IVA 19% | 4370
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 27370
Rendimiento (Un/jornada): | 70 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.1 Retiro Piso (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas para escombro (prorrateo) | un | 0.2 | 800 | 160
2 | Plástico polietileno protección (prorrateo) | m2 | 0.1 | 1600 | 160
3 | Cintas / consumibles (prorrateo) | gl | 1 | 1000 | 1000
4
|  |  |  | TOTAL | 1320
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Martillo demoledor | día | 0.01 | 15000 | 150
2 | Camión 3/4 (apoyo) | día | 0.01 | 80000 | 800
|  |  |  | TOTAL | 950
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 3995
|  |  |  | Gastos Generales | 599
|  |  |  | Utilidad | 799
|  |  |  | Sub-Total Neto | 5393
|  |  |  | IVA 19% | 1025
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 6418
Rendimiento (Un/jornada): | 10 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.2 Cerámica 60x60 (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cerámica 60x60 blanco mate | m2 | 1 | 9550 | 9550
2 | Adhesivo cerámico (4 kg/m²) | kg | 4 | 312 | 1248
3 | Fragüe 1 kg (0,40 kg/m²) | kg | 0.4 | 1592 | 637
4 | Crucetas 2 mm (10 un/m²) | un | 10 | 10 | 100
|  |  |  | TOTAL | 11535
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 9000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4500
|  |  |  | TOTAL MO | 13500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 25485
|  |  |  | Gastos Generales | 3823
|  |  |  | Utilidad | 5097
|  |  |  | Sub-Total Neto | 34405
|  |  |  | IVA 19% | 6537
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 40942
Rendimiento (Un/jornada): | 30 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
2.2.3 | Porcelanato 23x120 |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Porcelanato Artech Gris Mate Inout 23x120 | m2 | 1.05 | 19500 | 20475
2 | Adhesivo DA 25 kg (6 kg/m²) | kg | 6 | 312 | 1872
3 | Fragüe 1 kg (0,35 kg/m²) | kg | 0.35 | 1592 | 557
4 | Niveladores/Clips (12 un/m²) | un | 12 | 34 | 408
|  |  |  | TOTAL | 23312
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 9000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4500
|  |  |  | TOTAL MO | 13500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 37262
|  |  |  | Gastos Generales | 5589
|  |  |  | Utilidad | 7452
|  |  |  | Sub-Total Neto | 50303
|  |  |  | IVA 19% | 9558
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 59861
Rendimiento (Un/jornada): | 80 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.4 Guardapolvo (m) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Guardapolvo porcelanato 10x60 | m | 1 | 4300 | 4300
2 | Adhesivo DA 25 kg (1 kg/m) | kg | 1 | 312 | 312
3 | Fragüe (0,05 kg/m) | kg | 0.05 | 1592 | 80
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4692
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 6867
|  |  |  | Gastos Generales | 1030
|  |  |  | Utilidad | 1373
|  |  |  | Sub-Total Neto | 9270
|  |  |  | IVA 19% | 1761
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 11031
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.5 Piso Vinílico VCT (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | VCT Armstrong Premium Excelon Raffia Stream (Diamond 10) | m2 | 1 | 43800 | 43800
2 | Adhesivo VCT S-515 (0,033 gal/m²) | gal | 0.03 | 28304 | 849
3 | Zócalo vinílico (prorrateo) | m | 0.1 | 2500 | 250
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 44899
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 53974
|  |  |  | Gastos Generales | 8096
|  |  |  | Utilidad | 10795
|  |  |  | Sub-Total Neto | 72865
|  |  |  | IVA 19% | 13844
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 86709
Rendimiento (Un/jornada): | 15 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.6 Retiro de artefactos (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Teflón / sellos / tapas (prorrateo) | gl | 1 | 1500 | 1500
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 7125
|  |  |  | Gastos Generales | 1069
|  |  |  | Utilidad | 1425
|  |  |  | Sub-Total Neto | 9619
|  |  |  | IVA 19% | 1828
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 11447
Rendimiento (Un/jornada): | 30 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.7 Pintura Multicancha (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Pintura Poliuretano Multicancha (2 capas) | GL | 0.32 | 45000 | 14400
2 | Rodillos / masking / dilución (prorrateo) | gl | 1 | 800 | 800
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 15200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 20825
|  |  |  | Gastos Generales | 3124
|  |  |  | Utilidad | 4165
|  |  |  | Sub-Total Neto | 28114
|  |  |  | IVA 19% | 5342
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 33456
Rendimiento (Un/jornada): | 30 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.2.8 Pavimento Seguridad (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Pavimento de seguridad EPDM/SBR instalado (proveedor externo) | m2 | 1 | 65000 | 65000
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 65000
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 70625
|  |  |  | Gastos Generales | 10594
|  |  |  | Utilidad | 14125
|  |  |  | Sub-Total Neto | 95344
|  |  |  | IVA 19% | 18115
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 113459
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.1 Cerámica Blanco brillante |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cerámica blanco brillante | m² | 1 | 9500 | 9500
2 | Adhesivo cerámico (25 kg) | kg | 4 | 312 | 1248
3 | Fragüe 1 kg | kg | 0.4 | 1592 | 637
4 | Crucetas 2 mm | un | 10 | 10 | 100
|  |  |  | TOTAL | 11485
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 20560
|  |  |  | Gastos Generales | 3084
|  |  |  | Utilidad | 4112
|  |  |  | Sub-Total Neto | 27756
|  |  |  | IVA 19% | 5274
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 33030
Rendimiento (Un/jornada): | 45 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.2 Esmalte al Agua (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Esmalte al agua (2 manos) | L | 0.5 | 6500 | 3250
2 | Sellos/masillas/masking (prorrateo) | gl | 0.05 | 8000 | 400
3 | Imprimación local (si aplica) | L | 0.03 | 5670 | 170
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 3820
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 9445
|  |  |  | Gastos Generales | 1417
|  |  |  | Utilidad | 1889
|  |  |  | Sub-Total Neto | 12751
|  |  |  | IVA 19% | 2423
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 15174
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.3 Retiro y reinstalación aparatos electricos |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Insumos eléctricos menores (teflón, tornillería, cajas) | gl | 1 | 1500 | 1500
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Electricista | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.02 | 50000 | 1000
|  |  |  | TOTAL | 3600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1800
|  |  |  | TOTAL MO | 5400
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 7350
|  |  |  | Gastos Generales | 1103
|  |  |  | Utilidad | 1470
|  |  |  | Sub-Total Neto | 9923
|  |  |  | IVA 19% | 1885
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 11808
Rendimiento (Un/jornada): | 35 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.4 Volcapol (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Volcapol (espesor ~3 mm) | m² | 1 | 11500 | 11500
2 | Malla fibra de vidrio 110 g (parches/refuerzo) | m² | 0.5 | 1588 | 794
3 | Promotor de adherencia | L | 0.05 | 5874 | 294
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 12588
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 18213
|  |  |  | Gastos Generales | 2732
|  |  |  | Utilidad | 3643
|  |  |  | Sub-Total Neto | 24588
|  |  |  | IVA 19% | 4672
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 29260
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.5 Estuco Exterior (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Mortero estuco predosificado | kg | 14 | 250 | 3500
2 | Aditivo impermeabilizante | L | 0.02 | 5034 | 101
3 | Cantoneras / maestras (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4801
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 17926
|  |  |  | Gastos Generales | 2689
|  |  |  | Utilidad | 3585
|  |  |  | Sub-Total Neto | 24200
|  |  |  | IVA 19% | 4598
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 28798
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.3.6 Elastomérica grano fino ( |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Pintura elastomérica grano fino (2 manos) | L | 0.36 | 8500 | 3060
2 | Sellador acrílico (mano base) | L | 0.08 | 3096 | 248
3 | Cintas / masking / rodillos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 4508
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 13208
|  |  |  | Gastos Generales | 1981
|  |  |  | Utilidad | 2642
|  |  |  | Sub-Total Neto | 17831
|  |  |  | IVA 19% | 3388
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 21219
Rendimiento (Un/jornada): | 10 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
2.4.1 | Cielo YG ST |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Placa yeso-cartón ST 10 mm | m² | 1 | 2550 | 2550
2 | Perfil Omega 0,5 mm (2,5 ml/m²) | ml | 2.5 | 529 | 1323
3 | Canal perimetral 20x25 (0,20 ml/m²) | ml | 0.2 | 417 | 83
4 | Tornillo yeso-cartón 1-1/4" (20 u/m²) | un | 20 | 8 | 160
5 | Cinta papel 50 mm (1,0 ml/m²) | ml | 1 | 53 | 53
6 | Masilla juntas 25 kg (0,35 kg/m²) | kg | 0.35 | 924 | 323
7 | Consumibles y anclajes (prorrateo) | gl | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL | 5292
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | TOTAL | 9200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4600
|  |  |  | TOTAL MO | 13800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.02 | 45000 | 900
|  |  |  | TOTAL | 900
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 19992
|  |  |  | Gastos Generales | 2999
|  |  |  | Utilidad | 3998
|  |  |  | Sub-Total Neto | 26989
|  |  |  | IVA 19% | 5128
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 32117
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.4.2 Pintura Látex Blanco (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Larex al agua (2 manos) | L | 0.2 | 5500 | 1100
2 | Sellos/masillas/masking (prorrateo) | gl | 0.05 | 3096 | 155
3 | Imprimación local (si aplica) | L | 0.03 | 1200 | 36
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 1291
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 4750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2375
|  |  |  | TOTAL MO | 7125
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 10666
|  |  |  | Gastos Generales | 1600
|  |  |  | Utilidad | 2133
|  |  |  | Sub-Total Neto | 14399
|  |  |  | IVA 19% | 2736
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 17135
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
2.4.3 | Cielo panel arquitectónic |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Panel arquitectónico liso 200 mm Villalba | m² | 1 | 12500 | 12500
2 | Perfil Omega soporte (1,667 ml/m²) | ml | 1.67 | 529 | 883
3 | Canal perimetral 20x25 (0,20 ml/m²) | ml | 0.2 | 417 | 83
4 | Tornillos autoperforantes (10 u/m²) | un | 10 | 8 | 80
5 | Accesorios y consumibles (prorrateo) | gl | 1 | 900 | 900
|  |  |  | TOTAL | 14446
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 25321
|  |  |  | Gastos Generales | 3798
|  |  |  | Utilidad | 5064
|  |  |  | Sub-Total Neto | 34183
|  |  |  | IVA 19% | 6495
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 40678
Rendimiento (Un/jornada): | 90 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.1 Retiro (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas escombros / polietileno (prorrateo) | gl | 1 | 1500 | 1500
2 | Sellos y masking (prorrateo) | gl | 1 | 1000 | 1000
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 2500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.01 | 65000 | 650
2 | Ayudante | día | 0.01 | 50000 | 500
|  |  |  | TOTAL | 1150
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 575
|  |  |  | TOTAL MO | 1725
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 4675
|  |  |  | Gastos Generales | 701
|  |  |  | Utilidad | 935
|  |  |  | Sub-Total Neto | 6311
|  |  |  | IVA 19% | 1199
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 7510
Rendimiento (Un/jornada): | 40 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.2 Estuco rasgos (m2) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Mortero preparado (kg/ml) | kg | 6 | 120.6723 | 724
2 | Aditivo adherencia (L/ml) | L | 0.05 | 5873.9496 | 294
3 | Cantoneras/maestras (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 2218
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.03 | 45000 | 1350
|  |  |  | TOTAL | 1350
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 8743
|  |  |  | Gastos Generales | 1311
|  |  |  | Utilidad | 1749
|  |  |  | Sub-Total Neto | 11803
|  |  |  | IVA 19% | 2243
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 14046
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.3 V1 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 4.28 | 120000 | 513600
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 7.7 | 8.7 | 67
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 6.41 | 495.8 | 3178
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 2.56 | 7.8 | 20
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 528365
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 674090
|  |  |  | Gastos Generales | 101114
|  |  |  | Utilidad | 134818
|  |  |  | Sub-Total Neto | 910022
|  |  |  | IVA 19% | 172904
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 1082926
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.4 V2 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 3.12 | 65000 | 202800
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 5.62 | 8.7 | 49
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 4.68 | 495.8 | 2320
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 1.87 | 7.8 | 15
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 216684
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 362409
|  |  |  | Gastos Generales | 54361
|  |  |  | Utilidad | 72482
|  |  |  | Sub-Total Neto | 489252
|  |  |  | IVA 19% | 92958
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 582210
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.5 V3 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 4.72 | 65000 | 306800
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 8.5 | 8.7 | 74
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 7.08 | 495.8 | 3510
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 2.83 | 7.8 | 22
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 321906
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 467631
|  |  |  | Gastos Generales | 70145
|  |  |  | Utilidad | 93526
|  |  |  | Sub-Total Neto | 631302
|  |  |  | IVA 19% | 119947
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 751249
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.6 V4 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.95 | 65000 | 61750
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.7 | 8.7 | 15
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.42 | 495.8 | 704
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.57 | 7.8 | 4
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 73973
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 219698
|  |  |  | Gastos Generales | 32955
|  |  |  | Utilidad | 43940
|  |  |  | Sub-Total Neto | 296593
|  |  |  | IVA 19% | 56353
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 352946
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.7 V5 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 1.43 | 65000 | 92950
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 2.56 | 8.7 | 22
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 2.14 | 495.8 | 1061
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.85 | 7.8 | 7
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 105540
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 251265
|  |  |  | Gastos Generales | 37690
|  |  |  | Utilidad | 50253
|  |  |  | Sub-Total Neto | 339208
|  |  |  | IVA 19% | 64450
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 403658
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.8 V6 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.68 | 65000 | 44200
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.22 | 8.7 | 11
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.01 | 495.8 | 501
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.41 | 7.8 | 3
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 56215
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 201940
|  |  |  | Gastos Generales | 30291
|  |  |  | Utilidad | 40388
|  |  |  | Sub-Total Neto | 272619
|  |  |  | IVA 19% | 51798
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 324417
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.9 V7 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.9 | 65000 | 58500
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.62 | 8.7 | 14
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.35 | 495.8 | 669
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.54 | 7.8 | 4
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 70687
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 216412
|  |  |  | Gastos Generales | 32462
|  |  |  | Utilidad | 43282
|  |  |  | Sub-Total Neto | 292156
|  |  |  | IVA 19% | 55510
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 347666
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.10 V8 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 2.4 | 65000 | 156000
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 4.32 | 8.7 | 38
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 3.6 | 495.8 | 1785
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 1.44 | 7.8 | 11
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 169334
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 315059
|  |  |  | Gastos Generales | 47259
|  |  |  | Utilidad | 63012
|  |  |  | Sub-Total Neto | 425330
|  |  |  | IVA 19% | 80813
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 506143
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.11 V9 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 4.88 | 65000 | 317200
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 8.78 | 8.7 | 76
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 7.31 | 495.8 | 3624
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 2.92 | 7.8 | 23
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 332423
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 478148
|  |  |  | Gastos Generales | 71722
|  |  |  | Utilidad | 95630
|  |  |  | Sub-Total Neto | 645500
|  |  |  | IVA 19% | 122645
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 768145
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.12 V10 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 6.53 | 65000 | 424450
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 11.75 | 8.7 | 102
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 9.79 | 495.8 | 4854
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 3.92 | 7.8 | 31
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 440937
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 586662
|  |  |  | Gastos Generales | 87999
|  |  |  | Utilidad | 117332
|  |  |  | Sub-Total Neto | 791993
|  |  |  | IVA 19% | 150479
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 942472
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.13 V11 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.72 | 65000 | 46800
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.3 | 8.7 | 11
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.08 | 495.8 | 535
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.43 | 7.8 | 3
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 58849
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 204574
|  |  |  | Gastos Generales | 30686
|  |  |  | Utilidad | 40915
|  |  |  | Sub-Total Neto | 276175
|  |  |  | IVA 19% | 52473
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 328648
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.14 V12 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.84 | 65000 | 54600
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.51 | 8.7 | 13
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.26 | 495.8 | 625
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.5 | 7.8 | 4
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 66742
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 212467
|  |  |  | Gastos Generales | 31870
|  |  |  | Utilidad | 42493
|  |  |  | Sub-Total Neto | 286830
|  |  |  | IVA 19% | 54498
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 341328
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.15 V13 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 1.02 | 65000 | 66300
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.84 | 8.7 | 16
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.53 | 495.8 | 759
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.61 | 7.8 | 5
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 78580
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 224305
|  |  |  | Gastos Generales | 33646
|  |  |  | Utilidad | 44861
|  |  |  | Sub-Total Neto | 302812
|  |  |  | IVA 19% | 57534
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 360346
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.16 V14 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 1.04 | 65000 | 67600
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.87 | 8.7 | 16
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.56 | 495.8 | 773
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.62 | 7.8 | 5
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 79894
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 225619
|  |  |  | Gastos Generales | 33843
|  |  |  | Utilidad | 45124
|  |  |  | Sub-Total Neto | 304586
|  |  |  | IVA 19% | 57871
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 362457
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.17 V15 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 2.56 | 65000 | 166400
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 4.61 | 8.7 | 40
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 3.84 | 495.8 | 1904
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 1.54 | 7.8 | 12
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 179856
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 325581
|  |  |  | Gastos Generales | 48837
|  |  |  | Utilidad | 65116
|  |  |  | Sub-Total Neto | 439534
|  |  |  | IVA 19% | 83511
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 523045
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.18 V16 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 8.78 | 65000 | 570700
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 1 | 10000 | 10000
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 15.8 | 8.7 | 137
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 13.16 | 495.8 | 6525
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 5.26 | 7.8 | 41
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 588903
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 734628
|  |  |  | Gastos Generales | 110194
|  |  |  | Utilidad | 146926
|  |  |  | Sub-Total Neto | 991748
|  |  |  | IVA 19% | 188432
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 1180180
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.19 VF1 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.85 | 65000 | 55250
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 0 | 10000 | 0
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.53 | 8.7 | 13
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.27 | 495.8 | 630
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.51 | 7.8 | 4
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 57397
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 203122
|  |  |  | Gastos Generales | 30468
|  |  |  | Utilidad | 40624
|  |  |  | Sub-Total Neto | 274214
|  |  |  | IVA 19% | 52101
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 326315
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.20 VF2 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 1.43 | 65000 | 92950
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 0 | 10000 | 0
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 2.56 | 8.7 | 22
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 2.14 | 495.8 | 1061
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.85 | 7.8 | 7
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 95540
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 241265
|  |  |  | Gastos Generales | 36190
|  |  |  | Utilidad | 48253
|  |  |  | Sub-Total Neto | 325708
|  |  |  | IVA 19% | 61885
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 387593
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.21 VF3 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 0.88 | 65000 | 57200
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 0 | 10000 | 0
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 1.57 | 8.7 | 14
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 1.31 | 495.8 | 649
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 0.53 | 7.8 | 4
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 59367
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 205092
|  |  |  | Gastos Generales | 30764
|  |  |  | Utilidad | 41018
|  |  |  | Sub-Total Neto | 276874
|  |  |  | IVA 19% | 52606
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 329480
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.22 VF4 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Suministro ventana PVC (vidrio Termopanel) | m² | 1.98 | 65000 | 128700
2 | Herrajes básicos (set/ventana) | set | 0 | 10000 | 0
3 | Silicona neutra (ml por m² de vano) | ml | 3.56 | 8.7 | 31
4 | Burlete EPDM (ml por m² de vano) | ml | 2.96 | 495.8 | 1468
5 | Espuma expansiva (ml por m² de vano) | ml | 1.19 | 7.8 | 9
6 | Consumibles / calzos / anclajes (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 131708
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 277433
|  |  |  | Gastos Generales | 41615
|  |  |  | Utilidad | 55487
|  |  |  | Sub-Total Neto | 374535
|  |  |  | IVA 19% | 71162
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 445697
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.6.23 Mosquitera (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Malla mosquitera fibra vidrio | m² | 1 | 861 | 861
2 | Perfil marco mosquitera (prorr kg/ml) | gl | 1 | 2500 | 2500
3 | Herrajes/bisagras/cierres (set) | set | 0.2 | 6000 | 1200
4 | Sellos / consumibles | gl | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | TOTAL | 5561
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 42536
|  |  |  | Gastos Generales | 6380
|  |  |  | Utilidad | 8507
|  |  |  | Sub-Total Neto | 57423
|  |  |  | IVA 19% | 10910
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 68333
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m² |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
2.6.24 | Protecciones |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Perfilería acero + pintura (base por m²) | m² | 1 | 22000 | 22000
2 | Accesorios/anclajes (prorr) | gl | 1 | 2500 | 2500
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 24500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | TOTAL | 9200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4600
|  |  |  | TOTAL MO | 13800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 45950
|  |  |  | Gastos Generales | 6893
|  |  |  | Utilidad | 9190
|  |  |  | Sub-Total Neto | 62033
|  |  |  | IVA 19% | 11786
|  |  | (m²) | PRECIO UNITARIO | 73819
Rendimiento (Un/jornada): | 15 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | UN |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.1 Retiro de marco y puerta |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas / resguardo de residuos retirados | m² | 2 | 800 | 1600
2 | Traslado y disposición en botadero autorizado | gl | 0.1 | 45000 | 4500
3 | Sellos provisorios de cierre de vano (plástico+cinta) |  | 1 | 3000 | 3000
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 9100
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.07 | 65000 | 4550
2 | Ayudante | día | 0.07 | 50000 | 3500
|  |  |  | TOTAL | 8050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4025
|  |  |  | TOTAL MO | 12075
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.07 | 45000 | 3150
|  |  |  | TOTAL | 3150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 24325
|  |  |  | Gastos Generales | 3649
|  |  |  | Utilidad | 4865
|  |  |  | Sub-Total Neto | 32839
|  |  |  | IVA 19% | 6239
|  |  | (UN) | PRECIO UNITARIO | 39078
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | UN |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.2 Estuco de rasgos con mort |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Mortero preparado (kg/ml) | kg | 6 | 120.6723 | 724
2 | Aditivo adherencia (L/ml) | L | 0.05 | 5873.9496 | 294
3 | Cantoneras/maestras (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 2218
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 13093
|  |  |  | Gastos Generales | 1964
|  |  |  | Utilidad | 2619
|  |  |  | Sub-Total Neto | 17676
|  |  |  | IVA 19% | 3358
|  |  | (UN) | PRECIO UNITARIO | 21034
Rendimiento (Un/jornada): | 8 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.3 Puerta P1 Ancho 0,80M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hoja puerta Rosario HDF e=45 mm pre pintada | un | 1 | 75000 | 75000
2 | Marco pino finger 40x90 mm | un | 1 | 12000 | 12000
3 | Sellos silicona pintable int/ext | cart | 0.2 | 3500 | 700
4 | Pintura esmalte al agua blanco (retoque) | lt | 0.2 | 4000 | 800
5 | Quincallería (bisagras) | jgo | 1 | 15000 | 15000
6 | Fijaciones (tarugos y tornillos) | jgo | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | TOTAL | 106500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.13 | 65000 | 8450
2 | Ayudante | día | 0.13 | 50000 | 6500
|  |  |  | TOTAL | 14950
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 7475
|  |  |  | TOTAL MO | 22425
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.13 | 45000 | 5850
|  |  |  | TOTAL | 5850
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 134775
|  |  |  | Gastos Generales | 20216
|  |  |  | Utilidad | 26955
|  |  |  | Sub-Total Neto | 181946
|  |  |  | IVA 19% | 34570
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 216516
Rendimiento (Un/jornada): | 8 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.4 Puerta P2 Ancho 0,75M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hoja puerta Rosario HDF e=45 mm pre pintada | un | 1 | 75000 | 75000
2 | Marco pino finger 40x90 mm | un | 1 | 12000 | 12000
3 | Rejilla de ventilación 25x30 cm | un | 1 | 8000 | 8000
4 | Sellos silicona pintable int/ext | cart | 0.2 | 3500 | 700
5 | Pintura esmalte al agua blanco (retoque) | lt | 0.2 | 4000 | 800
6 | Quincallería completa (bisagras) | jgo | 1 | 15000 | 15000
|  |  |  | TOTAL | 111500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.13 | 65000 | 8450
2 | Ayudante | día | 0.13 | 50000 | 6500
|  |  |  | TOTAL | 14950
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 7475
|  |  |  | TOTAL MO | 22425
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.13 | 45000 | 5850
|  |  |  | TOTAL | 5850
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 139775
|  |  |  | Gastos Generales | 20966
|  |  |  | Utilidad | 27955
|  |  |  | Sub-Total Neto | 188696
|  |  |  | IVA 19% | 35852
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 224548
Rendimiento (Un/jornada): | 4 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.5 Puerta P3 Ancho 0,70M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hoja puerta Rosario HDF e=45 mm pre pintada | un | 1 | 75000 | 75000
2 | Marco pino finger 40x90 mm | un | 1 | 12000 | 12000
3 | Sellos silicona pintable int/ext | un | 0.2 | 3500 | 700
4 | Pintura esmalte al agua blanco (retoque) | cart | 0.2 | 4000 | 800
5 | Quincallería completa (bisagras) | lt | 1 | 15000 | 15000
6
|  |  |  | TOTAL | 103500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.25 | 65000 | 16250
2 | Ayudante | día | 0.25 | 50000 | 12500
|  |  |  | TOTAL | 28750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 14375
|  |  |  | TOTAL MO | 43125
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.25 | 45000 | 11250
|  |  |  | TOTAL | 11250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 157875
|  |  |  | Gastos Generales | 23681
|  |  |  | Utilidad | 31575
|  |  |  | Sub-Total Neto | 213131
|  |  |  | IVA 19% | 40495
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 253626
Rendimiento (Un/jornada): | 2 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.6 Puerta P4 Ancho 1,30M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bastidor metálico puerta doble | u | 1 | 180000 | 180000
2 | Placa acero inoxidable 1 mm (una cara) | m² | 2 | 40000 | 80000
3 | Terciado marino 12 mm (ambas caras) | m² | 4 | 25000 | 100000
4 | Sellos silicona intemperie | cart | 0.3 | 4000 | 1200
5 | Ventana fija DVH 3+3/12/6e | u | 1 | 70000 | 70000
6 | Quincallería seguridad exterior | jgo | 1 | 35000 | 35000
7 | Fijaciones metálicas / anclajes | jgo | 1 | 10000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 476200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.5 | 65000 | 32500
2 | Ayudante | día | 0.5 | 50000 | 25000
|  |  |  | TOTAL | 57500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 28750
|  |  |  | TOTAL MO | 86250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.5 | 45000 | 22500
|  |  |  | TOTAL | 22500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 584950
|  |  |  | Gastos Generales | 87743
|  |  |  | Utilidad | 116990
|  |  |  | Sub-Total Neto | 789683
|  |  |  | IVA 19% | 150040
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 939723
Rendimiento (Un/jornada): | 4 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.7 Puerta P5 Ancho 0,95M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bastidor metálico puerta exterior | u | 1 | 120000 | 120000
2 | Placa acero inoxidable 1 mm (una cara) | m² | 1.2 | 40000 | 48000
3 | Terciado marino 12 mm (ambas caras) | m² | 2.4 | 25000 | 60000
4 | Ventana fija DVH 3+3/12/6e | u | 1 | 60000 | 60000
5 | Sellos silicona intemperie | cart | 0.3 | 4000 | 1200
6 | Quincallería seguridad exterior | jgo | 1 | 30000 | 30000
7 | Fijaciones metálicas / anclajes | jgo | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | TOTAL | 327200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.25 | 65000 | 16250
2 | Ayudante | día | 0.25 | 50000 | 12500
|  |  |  | TOTAL | 28750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 14375
|  |  |  | TOTAL MO | 43125
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.25 | 45000 | 11250
|  |  |  | TOTAL | 11250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 381575
|  |  |  | Gastos Generales | 57236
|  |  |  | Utilidad | 76315
|  |  |  | Sub-Total Neto | 515126
|  |  |  | IVA 19% | 97874
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 613000
Rendimiento (Un/jornada): | 4 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.8 Puerta P6 Ancho 0,95M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hoja puerta Rosario HDF e=45 mm pre pintada | u | 1 | 75000 | 75000
2 | Marco pino finger 40x90 mm | u | 1 | 12000 | 12000
3 | Rejilla de ventilación 25x30 cm | u | 1 | 8000 | 8000
4 | Sellos silicona pintable int/ext | cart | 0.2 | 3500 | 700
5 | Pintura esmalte al agua blanco (retoque) | lt | 0.2 | 4000 | 800
6 | Quincallería completa (bisagras/manilla/cerradura) | jgo | 1 | 15000 | 15000
7
|  |  |  | TOTAL | 111500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.25 | 65000 | 16250
2 | Ayudante | día | 0.25 | 50000 | 12500
|  |  |  | TOTAL | 28750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 14375
|  |  |  | TOTAL MO | 43125
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.25 | 45000 | 11250
|  |  |  | TOTAL | 11250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 165875
|  |  |  | Gastos Generales | 24881
|  |  |  | Utilidad | 33175
|  |  |  | Sub-Total Neto | 223931
|  |  |  | IVA 19% | 42547
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 266478
Rendimiento (Un/jornada): | 4 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.9 Puerta P7 Ancho 0,90M |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Hoja puerta Rosario HDF e=45 mm pre pintada | u | 1 | 75000 | 75000
2 | Marco pino finger 40x90 mm | u | 1 | 12000 | 12000
3 | Sellos silicona pintable int/ext | cart | 0.2 | 3500 | 700
4 | Pintura esmalte al agua blanco (retoque) | lt | 0.2 | 4000 | 800
5 | Quincallería completa (bisagras/manilla/cerradura) | jgo | 1 | 15000 | 15000
6
7
|  |  |  | TOTAL | 103500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.25 | 65000 | 16250
2 | Ayudante | día | 0.25 | 50000 | 12500
|  |  |  | TOTAL | 28750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 14375
|  |  |  | TOTAL MO | 43125
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.25 | 45000 | 11250
|  |  |  | TOTAL | 11250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 157875
|  |  |  | Gastos Generales | 23681
|  |  |  | Utilidad | 31575
|  |  |  | Sub-Total Neto | 213131
|  |  |  | IVA 19% | 40495
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 253626
Rendimiento (Un/jornada): | 16 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.10.1 Manilla libre paso (un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Juego de manilla DAP 2815-C Dapducasse, inox satín (o técnicamente similar) | un | 1 | 11891 | 11891
2 | Tornillería/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
3 | Consumibles (brocas/puntas, masking) | gl | 1 | 800 | 800
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 13891
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.06 | 65000 | 3900
2 | Ayudante | día | 0.06 | 50000 | 3000
|  |  |  | TOTAL | 6900
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3450
|  |  |  | TOTAL MO | 10350
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.06 | 45000 | 2700
|  |  |  | TOTAL | 2700
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 26941
|  |  |  | Gastos Generales | 4041
|  |  |  | Utilidad | 5388
|  |  |  | Sub-Total Neto | 36370
|  |  |  | IVA 19% | 6910
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 43280
Rendimiento (Un/jornada): | 16 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.10.2 Cerradura (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cerradura de embutir seguridad múltiple DAP 8560 Dapducasse, inox satín (o técnicamente similar) | un | 1 | 31933 | 31933
2 | Tornillería/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
3 | Consumibles (brocas/puntas, masking) | gl | 1 | 800 | 800
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 33933
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.06 | 65000 | 3900
2 | Ayudante | día | 0.06 | 50000 | 3000
|  |  |  | TOTAL | 6900
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3450
|  |  |  | TOTAL MO | 10350
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.06 | 45000 | 2700
|  |  |  | TOTAL | 2700
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 46983
|  |  |  | Gastos Generales | 7047
|  |  |  | Utilidad | 9397
|  |  |  | Sub-Total Neto | 63427
|  |  |  | IVA 19% | 12051
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 75478
Rendimiento (Un/jornada): | 30 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.7.10.3 Tope de puerta (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Tope semi esfera de piso Ø45 mm x 23 mm, con goma negra, acero inoxidable (tipo DAP) | un | 1 | 7332 | 7332
2 | Tornillería/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
3 | Consumibles (brocas/puntas, masking) | gl | 1 | 800 | 800
4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 9332
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.03 | 65000 | 1950
2 | Ayudante | día | 0.03 | 50000 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 3450
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1725
|  |  |  | TOTAL MO | 5175
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.03 | 45000 | 1350
|  |  |  | TOTAL | 1350
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 15857
|  |  |  | Gastos Generales | 2379
|  |  |  | Utilidad | 3171
|  |  |  | Sub-Total Neto | 21407
|  |  |  | IVA 19% | 4067
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 25474
Rendimiento (Un/jornada): | 15 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.1 Barra abatible un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Barra sujeción abatible SS (según EETT) | un | 1 | 95000 | 95000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 96500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.07 | 65000 | 4550
2 | Ayudante | día | 0.07 | 50000 | 3500
|  |  |  | TOTAL | 8050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4025
|  |  |  | TOTAL MO | 12075
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.07 | 45000 | 3150
|  |  |  | TOTAL | 3150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 111725
|  |  |  | Gastos Generales | 16759
|  |  |  | Utilidad | 22345
|  |  |  | Sub-Total Neto | 150829
|  |  |  | IVA 19% | 28658
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 179487
Rendimiento (Un/jornada): | 15 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.2 Barra fija recta un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Barra sujeción fija recta SS (según EETT) | un | 1 | 25000 | 25000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 26500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.07 | 65000 | 4550
2 | Ayudante | día | 0.07 | 50000 | 3500
|  |  |  | TOTAL | 8050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4025
|  |  |  | TOTAL MO | 12075
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.07 | 45000 | 3150
|  |  |  | TOTAL | 3150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 41725
|  |  |  | Gastos Generales | 6259
|  |  |  | Utilidad | 8345
|  |  |  | Sub-Total Neto | 56329
|  |  |  | IVA 19% | 10703
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 67032
Rendimiento (Un/jornada): | 19 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.3 Disp jabón un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Dispensador jabón pared (según EETT) | un | 1 | 13000 | 13000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 14500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 25375
|  |  |  | Gastos Generales | 3806
|  |  |  | Utilidad | 5075
|  |  |  | Sub-Total Neto | 34256
|  |  |  | IVA 19% | 6509
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 40765
Rendimiento (Un/jornada): | 19 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.4 Disp toalla un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Dispensador toallas papel (según EETT) | un | 1 | 22000 | 22000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 23500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 34375
|  |  |  | Gastos Generales | 5156
|  |  |  | Utilidad | 6875
|  |  |  | Sub-Total Neto | 46406
|  |  |  | IVA 19% | 8817
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 55223
Rendimiento (Un/jornada): | 4 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.5 División baño un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cabina/división baño compl. (según EETT) | un | 1 | 180000 | 180000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 25000 | 25000
|  |  |  | TOTAL | 205000
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.3 | 65000 | 19500
2 | Ayudante | día | 0.3 | 50000 | 15000
|  |  |  | TOTAL | 34500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 17250
|  |  |  | TOTAL MO | 51750
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.25 | 45000 | 11250
|  |  |  | TOTAL | 11250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 268000
|  |  |  | Gastos Generales | 40200
|  |  |  | Utilidad | 53600
|  |  |  | Sub-Total Neto | 361800
|  |  |  | IVA 19% | 68742
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 430542
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.6 Ducha fija un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Ducha fija pared/techo (según EETT) | un | 1 | 25000 | 25000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 26500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 35200
|  |  |  | Gastos Generales | 5280
|  |  |  | Utilidad | 7040
|  |  |  | Sub-Total Neto | 47520
|  |  |  | IVA 19% | 9029
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 56549
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.7 Espejo 60x90 un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Espejo con bisel 60x90 (según EETT) | un | 1 | 35000 | 35000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 36500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 45200
|  |  |  | Gastos Generales | 6780
|  |  |  | Utilidad | 9040
|  |  |  | Sub-Total Neto | 61020
|  |  |  | IVA 19% | 11594
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 72614
Rendimiento (Un/jornada): | 10 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.8 Lavamanos pedestal un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Lavamanos con pedestal (según EETT) | un | 1 | 69000 | 69000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 70500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.1 | 50000 | 5000
|  |  |  | TOTAL | 11500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5750
|  |  |  | TOTAL MO | 17250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 92250
|  |  |  | Gastos Generales | 13838
|  |  |  | Utilidad | 18450
|  |  |  | Sub-Total Neto | 124538
|  |  |  | IVA 19% | 23662
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 148200
Rendimiento (Un/jornada): | 10 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.9 Lavam pedestal niños un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Lavamanos pedestal niños (según EETT) | un | 1 | 72000 | 72000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 73500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.1 | 50000 | 5000
|  |  |  | TOTAL | 11500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5750
|  |  |  | TOTAL MO | 17250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 95250
|  |  |  | Gastos Generales | 14288
|  |  |  | Utilidad | 19050
|  |  |  | Sub-Total Neto | 128588
|  |  |  | IVA 19% | 24432
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 153020
Rendimiento (Un/jornada): | 20 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.10 Porta rollo jumbo un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Porta rollo Jumbo (según EETT) | un | 1 | 15000 | 15000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 16500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 5750
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 27375
|  |  |  | Gastos Generales | 4106
|  |  |  | Utilidad | 5475
|  |  |  | Sub-Total Neto | 36956
|  |  |  | IVA 19% | 7022
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 43978
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.11 WC discap un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Sanitario discapacitados (según EETT) | un | 1 | 149000 | 149000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 150500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 194000
|  |  |  | Gastos Generales | 29100
|  |  |  | Utilidad | 38800
|  |  |  | Sub-Total Neto | 261900
|  |  |  | IVA 19% | 49761
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 311661
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.12 WC estándar un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Sanitario estándar (según EETT) | un | 1 | 119000 | 119000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 120500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 164000
|  |  |  | Gastos Generales | 24600
|  |  |  | Utilidad | 32800
|  |  |  | Sub-Total Neto | 221400
|  |  |  | IVA 19% | 42066
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 263466
Rendimiento (Un/jornada): | 15 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.13 Asiento pleg ducha un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Asiento plegable para ducha (según EETT) | un | 1 | 125000 | 125000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 126500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.07 | 65000 | 4550
2 | Ayudante | día | 0.07 | 50000 | 3500
|  |  |  | TOTAL | 8050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4025
|  |  |  | TOTAL MO | 12075
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.07 | 45000 | 3150
|  |  |  | TOTAL | 3150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 141725
|  |  |  | Gastos Generales | 21259
|  |  |  | Utilidad | 28345
|  |  |  | Sub-Total Neto | 191329
|  |  |  | IVA 19% | 36353
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 227682
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.14 Monomando ducha un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Monomando ducha c/teléfono (según EETT) | un | 1 | 69000 | 69000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 70500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 79200
|  |  |  | Gastos Generales | 11880
|  |  |  | Utilidad | 15840
|  |  |  | Sub-Total Neto | 106920
|  |  |  | IVA 19% | 20315
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 127235
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.15 Retiro artefactos un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Retiro artefacto sanitario (según EETT) | un | 1 | 7500 | 7500
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 7500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 16200
|  |  |  | Gastos Generales | 2430
|  |  |  | Utilidad | 3240
|  |  |  | Sub-Total Neto | 21870
|  |  |  | IVA 19% | 4155
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 26025
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.16 Urinario mural un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Urinario mural (según EETT) | un | 1 | 139000 | 139000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 140500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 184000
|  |  |  | Gastos Generales | 27600
|  |  |  | Utilidad | 36800
|  |  |  | Sub-Total Neto | 248400
|  |  |  | IVA 19% | 47196
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 295596
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.17 Receptáculo un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Receptáculo de ducha (según EETT) | un | 1 | 79000 | 79000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 80500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 124000
|  |  |  | Gastos Generales | 18600
|  |  |  | Utilidad | 24800
|  |  |  | Sub-Total Neto | 167400
|  |  |  | IVA 19% | 31806
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 199206
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.18 Bañera un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bañera (según EETT) | un | 1 | 259000 | 259000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 260500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 297475
|  |  |  | Gastos Generales | 44621
|  |  |  | Utilidad | 59495
|  |  |  | Sub-Total Neto | 401591
|  |  |  | IVA 19% | 76302
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 477893
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.19 Mueble fijo m |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Mueble fijo bañera (ml) (según EETT) | m | 1 | 110000 | 110000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 111500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 148475
|  |  |  | Gastos Generales | 22271
|  |  |  | Utilidad | 29695
|  |  |  | Sub-Total Neto | 200441
|  |  |  | IVA 19% | 38084
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 238525
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.20 WC infantil un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Sanitario infantil (según EETT) | un | 1 | 129000 | 129000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 130500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 167475
|  |  |  | Gastos Generales | 25121
|  |  |  | Utilidad | 33495
|  |  |  | Sub-Total Neto | 226091
|  |  |  | IVA 19% | 42957
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 269048
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.21 Mueble lavamanos m |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Mueble lavamanos (ml) (según EETT) | m | 1 | 140000 | 140000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 141500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 178475
|  |  |  | Gastos Generales | 26771
|  |  |  | Utilidad | 35695
|  |  |  | Sub-Total Neto | 240941
|  |  |  | IVA 19% | 45779
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 286720
Rendimiento (Un/jornada): | 6 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.22 Grifería Klip un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Grifería Klip (según EETT) | un | 1 | 59000 | 59000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 60500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.17 | 65000 | 11050
2 | Ayudante | día | 0.17 | 50000 | 8500
|  |  |  | TOTAL | 19550
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 9775
|  |  |  | TOTAL MO | 29325
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 97475
|  |  |  | Gastos Generales | 14621
|  |  |  | Utilidad | 19495
|  |  |  | Sub-Total Neto | 131591
|  |  |  | IVA 19% | 25002
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 156593
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.23 Lavamanos oval un |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Lavamanos oval (según EETT) | un | 1 | 59000 | 59000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 60500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 104000
|  |  |  | Gastos Generales | 15600
|  |  |  | Utilidad | 20800
|  |  |  | Sub-Total Neto | 140400
|  |  |  | IVA 19% | 26676
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 167076
Rendimiento (Un/jornada): | 12.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.8.24 Espejo bisel m2 |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Espejo biselado (según EETT) | m² | 1 | 48000 | 48000
2 | Anclajes / sellos / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL | 49500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | TOTAL | 9200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4600
|  |  |  | TOTAL MO | 13800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 66900
|  |  |  | Gastos Generales | 10035
|  |  |  | Utilidad | 13380
|  |  |  | Sub-Total Neto | 90315
|  |  |  | IVA 19% | 17160
|  |  | (m2) | PRECIO UNITARIO | 107475
Rendimiento (Un/jornada): | 9.8 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.9.1.1 Panel LED (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Panel LED 120x60 cm (según EETT) | un | 1 | 45000 | 45000
2 | Conectores rápidos (Wago) | un | 2 | 600 | 1200
3 | Anclajes/tarugos (prorr.) | gl | 1 | 800 | 800
4 | Cableado prorrateo | gl | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | TOTAL | 48200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.1 | 50000 | 5000
|  |  |  | TOTAL | 11500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5750
|  |  |  | TOTAL MO | 17250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 69950
|  |  |  | Gastos Generales | 10493
|  |  |  | Utilidad | 13990
|  |  |  | Sub-Total Neto | 94433
|  |  |  | IVA 19% | 17942
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 112375
Rendimiento (Un/jornada): | 9.8 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.9.1.2 Estanco LED (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Equipo estanco LED 120x15 (según EETT) | un | 1 | 18000 | 18000
2 | Conectores rápidos (Wago) | un | 2 | 600 | 1200
3 | Anclajes/tarugos (prorr.) | gl | 1 | 800 | 800
4 | Cableado prorrateo | gl | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | TOTAL | 21200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.1 | 50000 | 5000
|  |  |  | TOTAL | 11500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5750
|  |  |  | TOTAL MO | 17250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 42950
|  |  |  | Gastos Generales | 6443
|  |  |  | Utilidad | 8590
|  |  |  | Sub-Total Neto | 57983
|  |  |  | IVA 19% | 11017
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 69000
Rendimiento (Un/jornada): | 62 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.9.1.3 Retiro Lumin (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas/embalajes y consumibles (prorr.) | un | 1 | 1500 | 1500
0
|  |  |  | TOTAL | 1500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.02 | 65000 | 1300
2 | Ayudante | día | 0.02 | 50000 | 1000
|  |  |  | TOTAL | 2300
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1150
|  |  |  | TOTAL MO | 3450
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.02 | 45000 | 900
|  |  |  | TOTAL | 900
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 5850
|  |  |  | Gastos Generales | 878
|  |  |  | Utilidad | 1170
|  |  |  | Sub-Total Neto | 7898
|  |  |  | IVA 19% | 1501
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 9399
Rendimiento (Un/jornada): | 50 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.1 Retiro pav (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas escombros / film (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
2 | Tarifa disposición vertedero (prorr. m³) | m³ | 0.03 | 12000 | 360
3 | Transporte camión 3/4 (prorr.) | día | 0.02 | 3200 | 64
|  |  |  | TOTAL | 1924
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.02 | 65000 | 1300
2 | Ayudante | día | 0.02 | 50000 | 1000
|  |  |  | TOTAL | 2300
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 1150
|  |  |  | TOTAL MO | 3450
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.02 | 45000 | 900
|  |  |  | TOTAL | 900
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 6274
|  |  |  | Gastos Generales | 941
|  |  |  | Utilidad | 1255
|  |  |  | Sub-Total Neto | 8470
|  |  |  | IVA 19% | 1609
|  |  | (m2) | PRECIO UNITARIO | 10079
Rendimiento (Un/jornada): | 11 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.2 Baldosa AU (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Baldosa Acc. Univ. Sevilla Recta Rojo Vallenar 'arroz' (según EETT) | m² | 1 | 28000 | 28000
2 | Mortero pega (kg/m²) | kg | 6 | 120 | 720
3 | Fragua (kg/m²) | kg | 0.5 | 450 | 225
4 | Arena/estabilizado base (m³/m²) | m³ | 0.02 | 18000 | 360
|  |  |  | TOTAL | 29305
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.09 | 65000 | 5850
2 | Ayudante | día | 0.09 | 50000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 10350
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5175
|  |  |  | TOTAL MO | 15525
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.090909 | 45000 | 4091
|  |  |  | TOTAL | 4091
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 48921
|  |  |  | Gastos Generales | 7338
|  |  |  | Utilidad | 9784
|  |  |  | Sub-Total Neto | 66043
|  |  |  | IVA 19% | 12548
|  |  | (m2) | PRECIO UNITARIO | 78591
Rendimiento (Un/jornada): | 11 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m2 |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.3 Baldosa T0 (m²) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Baldosa MINVU Táctil 0 Rojo Vallenar 'arroz' (según EETT) | m² | 1 | 28000 | 28000
2 | Mortero pega (kg/m²) | kg | 6 | 120 | 720
3 | Fragua (kg/m²) | kg | 0.5 | 450 | 225
4 | Arena/estabilizado base (m³/m²) | m³ | 0.02 | 18000 | 360
|  |  |  | TOTAL | 29305
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.09 | 65000 | 5850
2 | Ayudante | día | 0.09 | 50000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 10350
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5175
|  |  |  | TOTAL MO | 15525
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.09 | 45000 | 4050
|  |  |  | TOTAL | 4050
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 48880
|  |  |  | Gastos Generales | 7332
|  |  |  | Utilidad | 9776
|  |  |  | Sub-Total Neto | 65988
|  |  |  | IVA 19% | 12538
|  |  | (m2) | PRECIO UNITARIO | 78526
Rendimiento (Un/jornada): | 18 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.4 Retiro baranda (m) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Bolsas/consumibles y corte (prorr.) | gl | 1 | 1500 | 1500
2 | Transporte camión 3/4 (prorr.) | día | 0.01 | 3200 | 32
3
4
|  |  |  | TOTAL | 1532
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.06 | 65000 | 3900
2 | Ayudante | día | 0.06 | 50000 | 3000
|  |  |  | TOTAL | 6900
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3450
|  |  |  | TOTAL MO | 10350
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.06 | 45000 | 2700
|  |  |  | TOTAL | 2700
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 14582
|  |  |  | Gastos Generales | 2187
|  |  |  | Utilidad | 2916
|  |  |  | Sub-Total Neto | 19685
|  |  |  | IVA 19% | 3740
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 23425
Rendimiento (Un/jornada): | 5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.5 Baranda AU (m) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Baranda Accesibilidad Universal (según EETT) | m | 1 | 134000 | 134000
2 | Anclajes químicos / pernos (prorr.) | gl | 1 | 2500 | 2500
3 | Pintura anticorrosiva (L/m) | L | 0.05 | 6500 | 325
4
|  |  |  | TOTAL | 136825
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.2 | 65000 | 13000
2 | Ayudante | día | 0.2 | 50000 | 10000
|  |  |  | TOTAL | 23000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 11500
|  |  |  | TOTAL MO | 34500
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.2 | 45000 | 9000
|  |  |  | TOTAL | 9000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 180325
|  |  |  | Gastos Generales | 27049
|  |  |  | Utilidad | 36065
|  |  |  | Sub-Total Neto | 243439
|  |  |  | IVA 19% | 46253
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 289692
Rendimiento (Un/jornada): | 10 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | m |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.10.6 Pasamanos AU (m) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Pasamanos Accesibilidad Universal (según EETT) | m | 1 | 55000 | 55000
2 | Anclajes químicos / pernos (prorr.) | gl | 1 | 2500 | 2500
3
4
|  |  |  | TOTAL | 57500
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.1 | 50000 | 5000
|  |  |  | TOTAL | 11500
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 5750
|  |  |  | TOTAL MO | 17250
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.1 | 45000 | 4500
|  |  |  | TOTAL | 4500
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 79250
|  |  |  | Gastos Generales | 11888
|  |  |  | Utilidad | 15850
|  |  |  | Sub-Total Neto | 106988
|  |  |  | IVA 19% | 20328
|  |  | (m) | PRECIO UNITARIO | 127316
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.1 Roller 285x160 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 285×160 mm | m² | 4.56 | 30000 | 136800
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 146000
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 158600
|  |  |  | Gastos Generales | 23790
|  |  |  | Utilidad | 31720
|  |  |  | Sub-Total Neto | 214110
|  |  |  | IVA 19% | 40681
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 254791
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.2 Roller 120x170 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 120×170 mm | m² | 2.04 | 30000 | 61200
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 70400
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 84800
|  |  |  | Gastos Generales | 12720
|  |  |  | Utilidad | 16960
|  |  |  | Sub-Total Neto | 114480
|  |  |  | IVA 19% | 21751
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 136231
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.3 Roller 295x170 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 295×170 mm | m² | 5.02 | 30000 | 150600
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 159800
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 174200
|  |  |  | Gastos Generales | 26130
|  |  |  | Utilidad | 34840
|  |  |  | Sub-Total Neto | 235170
|  |  |  | IVA 19% | 44682
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 279852
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.4 Roller 75x170 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 75×170 mm | m² | 1.28 | 30000 | 38400
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 47600
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 62000
|  |  |  | Gastos Generales | 9300
|  |  |  | Utilidad | 12400
|  |  |  | Sub-Total Neto | 83700
|  |  |  | IVA 19% | 15903
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 99603
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.5 Roller 170x170 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 170×170 mm | m² | 2.89 | 30000 | 86700
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 95900
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 110300
|  |  |  | Gastos Generales | 16545
|  |  |  | Utilidad | 22060
|  |  |  | Sub-Total Neto | 148905
|  |  |  | IVA 19% | 28292
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 177197
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.6 Roller 330x160 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 330×160 mm | m² | 5.28 | 30000 | 158400
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 167600
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 182000
|  |  |  | Gastos Generales | 27300
|  |  |  | Utilidad | 36400
|  |  |  | Sub-Total Neto | 245700
|  |  |  | IVA 19% | 46683
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 292383
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.7 Roller 435x160 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 435×160 mm | m² | 6.96 | 30000 | 208800
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 218000
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 232400
|  |  |  | Gastos Generales | 34860
|  |  |  | Utilidad | 46480
|  |  |  | Sub-Total Neto | 313740
|  |  |  | IVA 19% | 59611
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 373351
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.8 Roller 290x160 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Cortina Roller Sun Screen 5% (según EETT) – 290×160 mm | m² | 4.64 | 30000 | 139200
2 | Set mecanismo/soportes cadena | un | 1 | 8000 | 8000
3 | Anclajes/tarugos (prorrateo) | gl | 1 | 1200 | 1200
4
|  |  |  | TOTAL | 148400
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 7200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 3600
|  |  |  | TOTAL MO | 10800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 162800
|  |  |  | Gastos Generales | 24420
|  |  |  | Utilidad | 32560
|  |  |  | Sub-Total Neto | 219780
|  |  |  | IVA 19% | 41758
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 261538
Rendimiento (Un/jornada): | 12 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.9 Letrero tipo (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Letrero tipo señalética (según EETT) | un | 1 | 65000 | 65000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 66200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | TOTAL | 9200
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 4600
|  |  |  | TOTAL MO | 13800
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.08 | 45000 | 3600
|  |  |  | TOTAL | 3600
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 83600
|  |  |  | Gastos Generales | 12540
|  |  |  | Utilidad | 16720
|  |  |  | Sub-Total Neto | 112860
|  |  |  | IVA 19% | 21443
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 134303
Rendimiento (Un/jornada): | 25 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.10 Pizarra 150x300 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Pizarra 150×300 cm magnética marco aluminio (según EETT) | un | 1 | 180000 | 180000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 181200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | TOTAL | 4600
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.04 | 45000 | 1800
|  |  |  | TOTAL | 1800
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 189900
|  |  |  | Gastos Generales | 28485
|  |  |  | Utilidad | 37980
|  |  |  | Sub-Total Neto | 256365
|  |  |  | IVA 19% | 48709
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 305074
Rendimiento (Un/jornada): | 8.9 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.11 Columpio silla R (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Columpio inclusivo p/silla de ruedas (según EETT) | un | 1 | 2500000 | 2500000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 2501200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.11 | 65000 | 7150
2 | Ayudante | día | 0.11 | 50000 | 5500
|  |  |  | TOTAL | 12650
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 6325
|  |  |  | TOTAL MO | 18975
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.11 | 45000 | 4950
|  |  |  | TOTAL | 4950
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 2525125
|  |  |  | Gastos Generales | 378769
|  |  |  | Utilidad | 505025
|  |  |  | Sub-Total Neto | 3408919
|  |  |  | IVA 19% | 647695
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 4056614
Rendimiento (Un/jornada): | 2.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.12 Tambores JM-08 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Tambores JM-08 (según EETT) (según EETT) | un | 1 | 1200000 | 1200000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 1201200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.4 | 65000 | 26000
2 | Ayudante | día | 0.4 | 50000 | 20000
|  |  |  | TOTAL | 46000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 23000
|  |  |  | TOTAL MO | 69000
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.4 | 45000 | 18000
|  |  |  | TOTAL | 18000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 1288200
|  |  |  | Gastos Generales | 193230
|  |  |  | Utilidad | 257640
|  |  |  | Sub-Total Neto | 1739070
|  |  |  | IVA 19% | 330423
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 2069493
Rendimiento (Un/jornada): | 2.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.13 Musical JM-06 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Módulo musical JM-06 (según EETT) (según EETT) | un | 1 | 1600000 | 1600000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 1601200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.4 | 65000 | 26000
2 | Ayudante | día | 0.4 | 50000 | 20000
|  |  |  | TOTAL | 46000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 23000
|  |  |  | TOTAL MO | 69000
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.4 | 45000 | 18000
|  |  |  | TOTAL | 18000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 1688200
|  |  |  | Gastos Generales | 253230
|  |  |  | Utilidad | 337640
|  |  |  | Sub-Total Neto | 2279070
|  |  |  | IVA 19% | 433023
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 2712093
Rendimiento (Un/jornada): | 2.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.14 Xilófono JM-01 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Xilófono JM-01 (según EETT) (según EETT) | un | 1 | 900000 | 900000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 901200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.4 | 65000 | 26000
2 | Ayudante | día | 0.4 | 50000 | 20000
|  |  |  | TOTAL | 46000
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 23000
|  |  |  | TOTAL MO | 69000
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.4 | 45000 | 18000
|  |  |  | TOTAL | 18000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 988200
|  |  |  | Gastos Generales | 148230
|  |  |  | Utilidad | 197640
|  |  |  | Sub-Total Neto | 1334070
|  |  |  | IVA 19% | 253473
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 1587543
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.15 Columpio SD-101 (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Columpio dinámico SD-101 (según EETT) (según EETT) | un | 1 | 2400000 | 2400000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 2401200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.67 | 45000 | 30150
|  |  |  | TOTAL | 30150
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 2546925
|  |  |  | Gastos Generales | 382039
|  |  |  | Utilidad | 509385
|  |  |  | Sub-Total Neto | 3438349
|  |  |  | IVA 19% | 653286
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 4091635
Rendimiento (Un/jornada): | 1.5 | (edita este valor) |  | Parámetros (editar):
Unidad de pago: | un |  |  | Gastos Generales | 15%
|  |  |  | Utilidad | 20%
| 2.11.16 Unity Spinr (un) |  |  | iva | 19%
MATERIALES
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Unity Spinr (según EETT) (según EETT) | un | 1 | 1800000 | 1800000
2 | Anclajes / fijaciones / consumibles (prorr.) | gl | 1 | 1200 | 1200
3
4
|  |  |  | TOTAL | 1801200
MANO DE OBRA (Rendimiento por jornada)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Maestro | día | 0.67 | 65000 | 43550
2 | Ayudante | día | 0.67 | 50000 | 33500
|  |  |  | TOTAL | 77050
|  |  |  | Leyes sociales 50% | 38525
|  |  |  | TOTAL MO | 115575
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (prorrateo por unidad)
# | Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
1 | Desagaste herramientas | día | 0.66667 | 45000 | 30000
|  |  |  | TOTAL | 30000
RESUMEN
| Descripción / Material | Unidad | Cantidad | $ Unitario | Subtotal
|  |  |  | Costo Directo | 1946775
|  |  |  | Gastos Generales | 292016
|  |  |  | Utilidad | 389355
|  |  |  | Sub-Total Neto | 2628146
|  |  |  | IVA 19% | 499348
|  |  | (un) | PRECIO UNITARIO | 3127494

## Anexo 4
Anexo N°4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DE LA OBRA: SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.
ID
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RCR SPA
PARTIDA | Cubierta PV4 | ITEM : | UNIDAD |  | PRECIO
|  | 2.1.5 | m² |  | UNITARIO
NOMBRE |  |  |  |  | 18515
MATERIALES (A)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Plancha PV4 0,5 mm c/ anticondensante | m² | 1.05 | 10250 | 10763
2 | Tornillo c/ arandela neopreno | un | 8 | 80 | 640
3 | Sellante PU remates | cart | 0.02 | 4832 | 97
|  |  |  | TOTAL | 11500
MANO DE OBRA (B)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Techador | día | 0.04 | 65000 | 2600
2 | Ayudante | día | 0.04 | 50000 | 2000
|  |  |  | SUBTOTAL M.O | 4600
| LEYES SOCIALES | % | 2300
|  |  |  | TOTAL MO | 6900
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Atornillador | día | 0.01 | 8000 | 80
2 | Andamio (apoyo) | día | 0.01 | 3500 | 35
|  |  |  | TOTAL | 115
____________________________________
ROGER CARMONA / 12,441,221-8
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RCR SPA
Anexo N°4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DE LA OBRA: SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.
ID
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RCR SPA
PARTIDA | Porcel. Artech gris mate inout antides 23x120 | ITEM : | UNIDAD |  | PRECIO
|  | 2.2.3 | m² |  | UNITARIO
NOMBRE |  |  |  |  | 37262
MATERIALES (A)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Porcelanato Artech Gris Mate Inout 23x120 | m2 | 1.05 | 19500 | 20475
2 | Adhesivo DA 25 kg (6 kg/m²) | kg | 6 | 312 | 1872
3 | Fragüe 1 kg (0,35 kg/m²) | kg | 0.35 | 1592 | 557
4 | Niveladores/Clips (12 un/m²) | un | 12 | 34 | 408
|  |  |  | TOTAL | 23312
MANO DE OBRA (B)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Maestro | día | 0.1 | 65000 | 6500
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL M.O | 9000
| LEYES SOCIALES | % | 4500
13500
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Desagaste herramientas | día | 0.01 | 45000 | 450
|  |  |  | TOTAL | 450
____________________________________
ROGER CARMONA / 12,441,221-8
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RCR SPA
Anexo N°4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DE LA OBRA: SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.
ID
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RCR SPA
PARTIDA | Cielo placa yeso carton ST | ITEM : | UNIDAD |  | PRECIO
|  | 2.4.1 | m² |  | UNITARIO
NOMBRE |  |  |  |  | 19992
MATERIALES (A)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Placa yeso-cartón ST 10 mm | m² | 1 | 2550 | 2550
2 | Perfil Omega 0,5 mm (2,5 ml/m²) | ml | 2.5 | 529 | 1323
3 | Canal perimetral 20x25 (0,20 ml/m²) | ml | 0.2 | 417 | 83
4 | Tornillo yeso-cartón 1-1/4" (20 u/m²) | un | 20 | 8 | 160
5 | Cinta papel 50 mm (1,0 ml/m²) | ml | 1 | 53 | 53
6 | Masilla juntas 25 kg (0,35 kg/m²) | kg | 0.35 | 924 | 323
7 | Consumibles y anclajes (prorrateo) | gl | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL | 5292
MANO DE OBRA (B)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | SUBTOTAL M.O | 9200
| LEYES SOCIALES | % |  |  | 4600
13800
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Desagaste herramientas | día | 0.02 | 45000 | 900
|  |  |  | TOTAL | 900
____________________________________
ROGER CARMONA / 12,441,221-8
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RCR SPA
Anexo N°4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ID
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RCR SPA
PARTIDA | Cielo panel arquitectonico liso Villalba | ITEM : | UNIDAD |  | PRECIO
|  | 2.4.3 | m² |  | UNITARIO
NOMBRE |  |  |  |  | 25321
MATERIALES (A)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Panel arquitectónico liso 200 mm Villalba | m² | 1 | 12500 | 12500
2 | Perfil Omega soporte (1,667 ml/m²) | ml | 1.67 | 529 | 883
3 | Canal perimetral 20x25 (0,20 ml/m²) | ml | 0.2 | 417 | 83
4 | Tornillos autoperforantes (10 u/m²) | un | 10 | 8 | 80
5 | Accesorios y consumibles (prorrateo) | gl | 1 | 900 | 900
|  |  |  | TOTAL | 14446
MANO DE OBRA (B)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Maestro | día | 0.05 | 65000 | 3250
2 | Ayudante | día | 0.05 | 50000 | 2500
|  |  |  | SUBTOTAL M.O | 5750
| LEYES SOCIALES | % |  |  | 2875
|  |  |  | TOTAL MO | 8625
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Desagaste herramientas | día | 0.05 | 45000 | 2250
|  |  |  | TOTAL | 2250
____________________________________
ROGER CARMONA / 12,441,221-8
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RCR SPA
Anexo N°4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
NOMBRE DE LA OBRA: SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN ESCUELA JUAN SANDOVAL CARRASCO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.
ID
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RCR SPA
PARTIDA | Protecciones | ITEM : | UNIDAD |  | PRECIO
|  | 2.6.24 | m² |  | UNITARIO
NOMBRE |  |  |  |  | 45950
MATERIALES (A)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Perfilería acero + pintura (base por m²) | m² | 1 | 22000 | 22000
2 | Accesorios/anclajes (prorr) | gl | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 24500
MANO DE OBRA (B)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Maestro | día | 0.08 | 65000 | 5200
2 | Ayudante | día | 0.08 | 50000 | 4000
|  |  |  | SUBTOTAL M.O | 9200
| LEYES SOCIALES | % |  |  | 4600
13800
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C)
Nº | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1 | Desagaste herramientas | día | 0.17 | 45000 | 7650
|  |  |  | TOTAL | 7650
____________________________________
ROGER CARMONA / 12,441,221-8
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RCR SPA